## Piano
Portale web su misura
| Progetto | Portale web |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Contratto firmato | Analisi dei requisiti |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con il committente e i referenti dei reparti | Analisi dei requisiti |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Interviste ai referenti e agli utenti del portale | Analisi dei requisiti |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Processi attuali: moduli, email e fogli di calcolo che il portale sostituisce | Analisi dei requisiti |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Ruoli e permessi: chi vede e chi fa che cosa | Analisi dei requisiti |  | 2 |  | 3, 4 | No | 0%
| Requisiti funzionali scritti come storie con i criteri di accettazione | Analisi dei requisiti |  | 5 |  | 3, 4 | No | 0%
| Requisiti non funzionali: utenti contemporanei, disponibilità, tempi di risposta, conservazione | Analisi dei requisiti |  | 3 |  | 3 | No | 0%
| Sistemi da collegare: accesso unico, gestionale, archivio documentale | Analisi dei requisiti |  | 4 |  | 4 | No | 0%
| Documento dei requisiti e piano dei rilasci per sprint | Analisi dei requisiti |  | 3 |  | 5, 6, 7, 8 | No | 0%
| Revisione dei requisiti con il committente | Analisi dei requisiti |  | 3 |  | 9 | No | 0%
| Requisiti approvati | Analisi dei requisiti |  | 0 |  | 10 | Sì | 0%
| Mappa delle funzioni e navigazione per ruolo | Esperienza utente e design |  | 3 |  | 11 | No | 0%
| Prototipo navigabile dei percorsi principali | Esperienza utente e design |  | 7 |  | 12 | No | 0%
| Libreria di componenti accessibile: contrasti, focus, moduli, messaggi d'errore | Esperienza utente e design |  | 6 |  | 12 | No | 0%
| Prova del prototipo con cinque utenti veri | Esperienza utente e design |  | 3 |  | 13 | No | 0%
| Schermate definitive di tutte le funzioni | Esperienza utente e design |  | 7 |  | 15, 14 | No | 0%
| Design approvato dal committente | Esperienza utente e design |  | 0 |  | 16 | Sì | 0%
| Architettura applicativa: stack, API, hosting nell'Unione europea | Architettura |  | 5 |  | 11 | No | 0%
| Accesso unico con il sistema aziendale e doppio fattore | Architettura |  | 3 |  | 18 | No | 0%
| Modello dei dati e regole di conservazione | Architettura |  | 4 |  | 18 | No | 0%
| Analisi dei rischi per i dati personali e misure di sicurezza | Architettura |  | 5 |  | 18 | No | 0%
| Ambienti, rilascio automatico e copie di sicurezza | Architettura |  | 3 |  | 18 | No | 0%
| Contratti delle API verso il gestionale e l'archivio documentale | Architettura |  | 4 |  | 20 | No | 0%
| Architettura approvata dal reparto informatico del committente | Architettura |  | 0 |  | 19, 23, 21, 22 | Sì | 0%
| Il reparto informatico del committente apre gli accessi ai sistemi di prova | Sviluppo |  | 10 |  | 24 | No | 0%
| Sprint 1: accesso, profili, ruoli e permessi | Sviluppo |  | 9 |  | 17, 24 | No | 0%
| Demo dello sprint 1 al committente | Sviluppo |  | 1 |  | 26 | No | 0%
| Sprint 2: richieste e pratiche con il loro flusso di approvazione | Sviluppo |  | 9 |  | 27 | No | 0%
| Demo dello sprint 2 al committente | Sviluppo |  | 1 |  | 28 | No | 0%
| Sprint 3: documenti, notifiche e ricerca | Sviluppo |  | 9 |  | 29, 25 | No | 0%
| Demo dello sprint 3 al committente | Sviluppo |  | 1 |  | 30 | No | 0%
| Sprint 4: integrazione con il gestionale, cruscotti e pannello di amministrazione | Sviluppo |  | 9 |  | 31 | No | 0%
| Demo dello sprint 4 al committente | Sviluppo |  | 1 |  | 32 | No | 0%
| Manuale d'uso per ruolo e documentazione tecnica | Sviluppo |  | 10 |  | 31 | No | 0%
| Portale completo nell'ambiente di collaudo | Sviluppo |  | 0 |  | 33, 34 | Sì | 0%
| Prove funzionali e di regressione su tutte le storie | Collaudo |  | 4 |  | 35 | No | 0%
| Verifica di accessibilità WCAG 2.1 livello AA | Collaudo |  | 3 |  | 35 | No | 0%
| Prove di carico sugli utenti contemporanei dei requisiti | Collaudo |  | 3 |  | 35 | No | 0%
| Prova di intrusione da parte di un esperto esterno | Collaudo |  | 5 |  | 35 | No | 0%
| Correzioni dalle prove e dalla prova di intrusione | Collaudo |  | 5 |  | 36, 37, 38, 39 | No | 0%
| Collaudo del committente con gli utenti pilota | Collaudo |  | 5 |  | 40 | No | 0%
| Verbale di collaudo firmato | Collaudo |  | 0 |  | 41 | Sì | 0%
| Formazione degli amministratori e dei referenti | Avvio in esercizio |  | 2 |  | 42 | No | 0%
| Caricamento dei dati iniziali e degli utenti | Avvio in esercizio |  | 2 |  | 42 | No | 0%
| Messa in esercizio in produzione | Avvio in esercizio |  | 1 |  | 43, 44 | No | 0%
| Portale in esercizio | Avvio in esercizio |  | 0 |  | 45 | Sì | 0%
| Presidio delle prime due settimane | Avvio in esercizio |  | 10 |  | 45 | No | 0%
| Consegna del codice sorgente, delle credenziali e della documentazione | Avvio in esercizio |  | 2 |  | 45 | No | 0%
| Riunione di chiusura e avvio della garanzia | Avvio in esercizio |  | 1 |  | 47, 48 | No | 0%
| Fine del progetto e inizio della garanzia | Avvio in esercizio |  | 0 |  | 49 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Portale web |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Requisiti che cambiano durante gli sprint | Le demo fanno venire idee nuove: le storie si riscrivono a sprint avviato e le ore vendute finiscono prima del collaudo. | Ambito |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Requisiti approvati prima dello sviluppo; ogni richiesta nuova stimata e decisa dal referente del committente: entra al posto di una storia di peso simile o come variante a parte. | Requisiti funzionali scritti come storie con i criteri di accettazione; Sprint 2: richieste e pratiche con il loro flusso di approvazione | Identificato
| Accessi ai sistemi del committente in ritardo | Il reparto informatico del committente ha altre priorità: le integrazioni si sviluppano su dati finti e si scoprono i problemi in collaudo. | Committente |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Elenco degli accessi consegnato all'approvazione dell'architettura, con la data in cui servono; le integrazioni nell'ultimo sprint, non nel primo. | Sistemi da collegare: accesso unico, gestionale, archivio documentale; Il reparto informatico del committente apre gli accessi ai sistemi di prova | Identificato
| Gestore delle identità aziendale non pronto | Gruppi non definiti o configurazione dell'accesso unico affidata a un fornitore esterno del committente: gli utenti non entrano. | Integrazioni |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Accesso unico nel primo sprint, provato con utenze vere di ogni ruolo; accesso locale per gli amministratori come riserva. | Accesso unico con il sistema aziendale e doppio fattore; Sprint 1: accesso, profili, ruoli e permessi | Identificato
| Vulnerabilità gravi scoperte a fine progetto | La prova di intrusione trova un controllo dei permessi mancante: correggerlo tocca molte funzioni a una settimana dal collaudo. | Sicurezza |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Permessi sul server per ogni chiamata, con test automatici per ruolo dallo sprint 1; revisione del codice con la sicurezza fra i criteri. | Ruoli e permessi: chi vede e chi fa che cosa; Prova di intrusione da parte di un esperto esterno | Identificato
| Utenti che restano su email e fogli di calcolo | Il portale funziona ma nessuno cambia abitudini: i processi vecchi restano in piedi accanto a quello nuovo. | Adozione |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Utenti veri nelle interviste e nella prova del prototipo; data concordata con il committente da cui il vecchio canale non si usa più. | Prova del prototipo con cinque utenti veri; Formazione degli amministratori e dei referenti | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Portale web]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Portale web su misura: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un portale con area riservata dai requisiti all'esercizio: ruoli e permessi, prototipo provato, accesso unico, quattro sprint, prova di intrusione, collaudo.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.