## Piano
Pratica edilizia CILA o SCIA
| Progetto | Pratica edilizia |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato con la delega a presentare | Verifiche preliminari |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Sopralluogo e descrizione dei lavori con il committente | Verifiche preliminari |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Visure, planimetria e mappa catastali | Verifiche preliminari |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Richiesta di accesso agli atti edilizi | Verifiche preliminari |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Il Comune mette a disposizione le pratiche | Verifiche preliminari |  | 20 |  | 4 | No | 0%
| Rilievo metrico e fotografico dell'immobile | Verifiche preliminari |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Verifica dei vincoli e delle norme del piano | Verifiche preliminari |  | 1 |  | 3 | No | 0%
| Restituzione grafica dello stato di fatto | Verifiche preliminari |  | 3 |  | 6 | No | 0%
| Confronto fra stato di fatto e planimetria catastale | Verifiche preliminari |  | 1 |  | 8, 3 | No | 0%
| Verifica dello stato legittimo dell'immobile | Verifiche preliminari |  | 3 |  | 5, 8, 3 | No | 0%
| Scelta del titolo: CILA, SCIA o permesso di costruire | Verifiche preliminari |  | 1 |  | 10, 7, 9 | No | 0%
| Titolo scelto e condiviso con il committente | Verifiche preliminari |  | 0 |  | 11 | Sì | 0%
| Assenso del condominio e nulla osta degli enti, se servono | Elaborati e asseverazione |  | 21 |  | 12 | No | 0%
| Tavole dello stato di fatto, di progetto e comparative | Elaborati e asseverazione |  | 5 |  | 12 | No | 0%
| Relazione tecnica asseverata | Elaborati e asseverazione |  | 6 |  | 12 | No | 0%
| Relazione energetica, se si toccano involucro o impianti | Elaborati e asseverazione |  | 3 |  | 12 | No | 0%
| Deposito dei lavori strutturali o dichiarazione che non ce ne sono | Elaborati e asseverazione |  | 5 |  | 12 | No | 0%
| Modulo unificato e quadro delle asseverazioni | Elaborati e asseverazione |  | 1 |  | 14, 15, 16, 17 | No | 0%
| Diritti di segreteria e bolli | Elaborati e asseverazione |  | 1 |  | 15 | No | 0%
| Dati dell'impresa, regolarità contributiva e notifica preliminare | Elaborati e asseverazione |  | 1 |  | 15 | No | 0%
| Firma del committente e procura speciale | Elaborati e asseverazione |  | 2 |  | 18 | No | 0%
| Pratica completa e firmata | Elaborati e asseverazione |  | 0 |  | 21, 19, 20, 13 | Sì | 0%
| Invio telematico allo sportello unico e ricevuta di protocollo | Presentazione ed efficacia |  | 1 |  | 22 | No | 0%
| Termine di 30 giorni per i controlli del Comune | Presentazione ed efficacia |  | 21 |  | 23 | No | 0%
| Risposta alle eventuali richieste di conformazione | Presentazione ed efficacia |  | 5 |  | 23 | No | 0%
| Titolo efficace | Presentazione ed efficacia |  | 0 |  | 23 | Sì | 0%
| Cartello di cantiere e copia del titolo in cantiere | Presentazione ed efficacia |  | 1 |  | 26, 24, 25 | No | 0%
| Lavori iniziati | Presentazione ed efficacia |  | 0 |  | 27 | Sì | 0%
| Esecuzione dei lavori dell'impresa | Fine lavori e chiusura |  | 60 |  | 28 | No | 0%
| Variante in corso d'opera, se serve | Fine lavori e chiusura |  | 5 |  | 28 | No | 0%
| Lavori ultimati | Fine lavori e chiusura |  | 0 |  | 29, 30 | Sì | 0%
| Comunicazione di fine lavori con il certificato di collaudo finale | Fine lavori e chiusura |  | 1 |  | 31 | No | 0%
| Dichiarazioni di conformità degli impianti | Fine lavori e chiusura |  | 3 |  | 31 | No | 0%
| Variazione catastale con la procedura DOCFA | Fine lavori e chiusura |  | 5 |  | 31 | No | 0%
| Attestato di prestazione energetica, se dovuto | Fine lavori e chiusura |  | 3 |  | 33 | No | 0%
| Segnalazione certificata di agibilità | Fine lavori e chiusura |  | 3 |  | 34, 35, 32 | No | 0%
| Fascicolo della pratica consegnato al committente | Fine lavori e chiusura |  | 2 |  | 32 | No | 0%
| Pratica chiusa | Fine lavori e chiusura |  | 0 |  | 36, 37 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Pratica edilizia |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Lo stato di fatto non è legittimo | Il rilievo non coincide con i titoli e la differenza va oltre le tolleranze: serve un accertamento di conformità prima o insieme alla pratica, con sanzioni e tempi in più. | Urbanistica |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Accesso agli atti il secondo giorno; verifica dello stato legittimo prima di scegliere il titolo; difformità scritte al committente con costo e tempi della sanatoria. | Richiesta di accesso agli atti edilizi; Verifica dello stato legittimo dell'immobile | Identificato
| Titolo sbagliato per l'intervento | Una CILA per lavori che toccano le strutture o i prospetti: il Comune la contesta e i lavori fatti diventano un abuso da sanare. | Pratica |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Scelta del titolo fatta sull'elenco degli interventi del DPR 380/2001 e del glossario dell'edilizia libera; nei casi dubbi un colloquio con lo sportello unico prima di presentare. | Scelta del titolo: CILA, SCIA o permesso di costruire | Identificato
| Assenso del condominio o nulla osta che non arrivano | L'assemblea non si riunisce o l'ente vincolante chiede integrazioni: la pratica resta ferma e l'impresa aspetta. | Terzi |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Vincoli e parti comuni verificati nella prima settimana; richiesta all'amministratore subito dopo la scelta del titolo; data d'inizio dei lavori fissata solo con gli assensi. | Verifica dei vincoli e delle norme del piano; Assenso del condominio e nulla osta degli enti, se servono | Identificato
| Il Comune chiede di conformare l'intervento | Nei 30 giorni arriva una richiesta di conformazione: i lavori si fermano finché non si risponde. | Comune |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Pratica verificata con la pagina dei documenti prima dell'invio; risposta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. | Invio telematico allo sportello unico e ricevuta di protocollo; Risposta alle eventuali richieste di conformazione | Identificato
| Adempimenti di fine lavori dimenticati | Comunicazione di fine lavori, variazione catastale o agibilità fuori termine: sanzioni per il committente e immobile non commerciabile. | Scadenze |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Le scadenze di fine lavori sono task del piano con il tag Scadenza; la pratica si chiude solo con la ricevuta di ogni deposito nel fascicolo. | Comunicazione di fine lavori con il certificato di collaudo finale; Variazione catastale con la procedura DOCFA | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Pratica edilizia]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Pratica edilizia CILA o SCIA: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una pratica dall'accesso agli atti all'agibilità: stato legittimo, scelta del titolo, elaborati asseverati, presentazione, controlli, fine lavori e catasto.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.