## Piano
Pratica di prevenzione incendi
| Progetto | Prevenzione incendi |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Sopralluogo e classificazione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Raccolta della documentazione dell'attività | Sopralluogo e classificazione |  | 5 |  | 1 | No | 0%
| Sopralluogo dell'attività | Sopralluogo e classificazione |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Individuazione delle attività soggette e della categoria (A, B, C) | Sopralluogo e classificazione |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Rilievo dei presidi e degli impianti esistenti | Sopralluogo e classificazione |  | 4 |  | 3 | No | 0%
| Carico d'incendio specifico di progetto per compartimento | Sopralluogo e classificazione |  | 4 |  | 2, 3 | No | 0%
| Scelta della regola tecnica | Sopralluogo e classificazione |  | 1 |  | 4, 6 | No | 0%
| Analisi condivisa con il titolare dell'attività | Sopralluogo e classificazione |  | 0 |  | 7, 5 | Sì | 0%
| Profili di rischio per la vita, i beni e l'ambiente | Progetto antincendio |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Strategia antincendio, misura per misura | Progetto antincendio |  | 12 |  | 9 | No | 0%
| Reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione (S.1-S.3) | Progetto antincendio |  | 5 |  |  | No | 0%
| Esodo: vie, uscite, lunghezze e larghezze (S.4) | Progetto antincendio |  | 6 |  |  | No | 0%
| Gestione della sicurezza antincendio (S.5) | Progetto antincendio |  | 2 |  |  | No | 0%
| Controllo dell'incendio: estintori, idranti, sprinkler (S.6) | Progetto antincendio |  | 5 |  |  | No | 0%
| Rivelazione e allarme (S.7), controllo di fumi e calore (S.8) | Progetto antincendio |  | 4 |  |  | No | 0%
| Operatività antincendio e sicurezza degli impianti tecnologici (S.9 e S.10) | Progetto antincendio |  | 4 |  |  | No | 0%
| Soluzioni alternative dove le conformi non bastano | Progetto antincendio |  | 4 |  | 10 | No | 0%
| Relazione tecnica antincendio | Progetto antincendio |  | 7 |  | 10 | No | 0%
| Tavole: compartimenti, esodo, presidi e impianti | Progetto antincendio |  | 7 |  | 10 | No | 0%
| Stima dei lavori di adeguamento per il titolare | Progetto antincendio |  | 3 |  | 17 | No | 0%
| Verifica interna e firma del professionista antincendio | Progetto antincendio |  | 2 |  | 18, 19, 20 | No | 0%
| Domanda di valutazione del progetto (modello PIN 1) e versamento | Valutazione dei Vigili del Fuoco |  | 2 |  | 21 | No | 0%
| Presentazione al comando provinciale | Valutazione dei Vigili del Fuoco |  | 1 |  | 22 | No | 0%
| Esame del progetto da parte del comando | Valutazione dei Vigili del Fuoco |  | 42 |  | 23 | No | 0%
| Risposta alle eventuali integrazioni | Valutazione dei Vigili del Fuoco |  | 11 |  | 23 | No | 0%
| Parere favorevole sul progetto | Valutazione dei Vigili del Fuoco |  | 0 |  | 24, 25 | Sì | 0%
| Descrizione e computo dei lavori di adeguamento | Lavori di adeguamento |  | 5 |  | 21 | No | 0%
| Offerte delle imprese e degli installatori | Lavori di adeguamento |  | 15 |  | 27 | No | 0%
| Scelta delle imprese con il titolare | Lavori di adeguamento |  | 2 |  | 28 | No | 0%
| Lavori: compartimentazioni, porte, impianti | Lavori di adeguamento |  | 30 |  | 26, 29 | No | 0%
| Controlli in corso d'opera dei prodotti certificati | Lavori di adeguamento |  | 30 |  | 26, 29 | No | 0%
| Certificazioni dei prodotti e dichiarazioni degli installatori | Lavori di adeguamento |  | 5 |  | 30, 31 | No | 0%
| Lavori di adeguamento finiti | Lavori di adeguamento |  | 0 |  | 32 | Sì | 0%
| Asseverazione e certificazioni di resistenza al fuoco e degli impianti | SCIA e sopralluogo |  | 5 |  | 33 | No | 0%
| Piano di emergenza e addetti antincendio formati (DM 2 settembre 2021) | SCIA e sopralluogo |  | 7 |  | 33 | No | 0%
| Presentazione della SCIA antincendio | SCIA e sopralluogo |  | 1 |  | 34 | No | 0%
| Attività avviata con la SCIA | SCIA e sopralluogo |  | 0 |  | 36 | Sì | 0%
| Registro dei controlli e calendario delle manutenzioni | SCIA e sopralluogo |  | 3 |  | 36 | No | 0%
| Eventuale visita tecnica del comando | SCIA e sopralluogo |  | 42 |  | 36 | No | 0%
| Pratica chiusa: certificato o esito della visita | SCIA e sopralluogo |  | 0 |  | 39, 38, 35 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Prevenzione incendi |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Classificazione sbagliata o attività dimenticate | Una soglia letta male o un deposito non dichiarato cambiano la categoria: la pratica riparte, o l'attività resta scoperta. | Progetto |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Quantità stoccate verificate sul posto e firmate dal titolare; seconda lettura dell'allegato I da un collega prima del progetto. | Individuazione delle attività soggette e della categoria (A, B, C); Raccolta della documentazione dell'attività | Identificato
| Il comando chiede integrazioni | Una richiesta di integrazioni fa ripartire i 60 giorni del parere dalla consegna della documentazione completa (DPR 151/2011, art. 3) e sposta l'avvio dei lavori. | Vigili del Fuoco |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Colloquio tecnico preliminare sui punti dubbi; soluzioni alternative motivate per esteso; tavole leggibili senza la relazione. | Presentazione al comando provinciale; Risposta alle eventuali integrazioni | Identificato
| Lavori di adeguamento più cari del previsto | Compartimentazioni e impianti di spegnimento costano più di quanto il titolare aveva messo in conto, e il progetto torna indietro. | Costi |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Stima dei lavori prima della firma del progetto; soluzioni alternative dove abbassano il costo senza abbassare la sicurezza. | Soluzioni alternative dove le conformi non bastano; Stima dei lavori di adeguamento per il titolare | Identificato
| Certificazioni mancanti o non conformi | Porte, sigillature e rivestimenti posati senza il certificato giusto: l'asseverazione non si può firmare. | Impresa |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Elenco dei certificati richiesti nel contratto; prodotti accettati solo con il certificato prima della posa. | Controlli in corso d'opera dei prodotti certificati; Certificazioni dei prodotti e dichiarazioni degli installatori | Identificato
| L'attività parte prima della SCIA | Il titolare avvia un reparto o un deposito prima della segnalazione: sanzioni e responsabilità in caso d'incendio. | Titolare |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Data di avvio scritta nel piano e concordata con il titolare; SCIA pronta il giorno in cui finiscono i lavori. | Presentazione della SCIA antincendio; Attività avviata con la SCIA | Identificato
| L'attività cambia durante la pratica | Nuovi depositi, un layout diverso o più persone presenti dopo il parere rendono il progetto approvato non più valido. | Ambito |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Il titolare comunica ogni modifica prima di farla; si valuta se aggrava il rischio e serve un nuovo parere. | Parere favorevole sul progetto; Lavori: compartimentazioni, porte, impianti | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Prevenzione incendi]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Pratica di prevenzione incendi: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un'attività soggetta dalla classificazione alla SCIA: progetto con il codice di prevenzione incendi, parere dei Vigili del Fuoco, lavori, certificazioni.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.