## Piano
Progettazione degli impianti di un capannone
| Progetto | Impianti del capannone |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Avvio e dati di progetto |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con il committente | Avvio e dati di progetto |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Raccolta dei dati di processo e del layout | Avvio e dati di progetto |  | 10 |  | 2 | No | 0%
| Sopralluogo e rilievo dello stato dei luoghi | Avvio e dati di progetto |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Verifica della potenza disponibile e dei vincoli degli enti | Avvio e dati di progetto |  | 5 |  | 4 | No | 0%
| Relazione dei dati di base | Avvio e dati di progetto |  | 3 |  | 3, 5 | No | 0%
| Dati di progetto condivisi con il committente | Avvio e dati di progetto |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Bilancio delle potenze e scelta della fornitura | Progetto definitivo |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Calcolo dei carichi termici invernali ed estivi | Progetto definitivo |  | 6 |  | 7 | No | 0%
| Scelta del sistema di climatizzazione e della centrale | Progetto definitivo |  | 4 |  | 9 | No | 0%
| Schema della protezione antincendio | Progetto definitivo |  | 7 |  | 7 | No | 0%
| Schema generale della distribuzione elettrica | Progetto definitivo |  | 7 |  | 8 | No | 0%
| Progetto illuminotecnico di massima | Progetto definitivo |  | 5 |  | 8 | No | 0%
| Tavole del progetto definitivo | Progetto definitivo |  | 7 |  | 12, 10, 11, 13 | No | 0%
| Planimetrie degli impianti elettrici | Progetto definitivo |  | 5 |  |  | No | 0%
| Planimetrie degli impianti meccanici | Progetto definitivo |  | 5 |  |  | No | 0%
| Planimetria della protezione antincendio | Progetto definitivo |  | 3 |  |  | No | 0%
| Stima sommaria dei costi degli impianti | Progetto definitivo |  | 3 |  | 14 | No | 0%
| Verifica interna del progetto definitivo | Progetto definitivo |  | 2 |  | 18 | No | 0%
| Riesame del definitivo con il committente | Progetto definitivo |  | 1 |  | 19 | No | 0%
| Osservazioni e approvazione del committente | Progetto definitivo |  | 5 |  | 20 | No | 0%
| Progetto definitivo approvato | Progetto definitivo |  | 0 |  | 21 | Sì | 0%
| Progetto della cabina di trasformazione MT/BT | Progetto esecutivo |  | 10 |  | 22 | No | 0%
| Schemi dei quadri elettrici | Progetto esecutivo |  | 12 |  | 22 | No | 0%
| Distribuzione principale, forza motrice e vie cavi | Progetto esecutivo |  | 11 |  | 22 | No | 0%
| Illuminazione ordinaria e di sicurezza | Progetto esecutivo |  | 8 |  | 22 | No | 0%
| Impianto di terra e protezione dalle scariche atmosferiche | Progetto esecutivo |  | 5 |  | 23 | No | 0%
| Climatizzazione: centrale, canali e terminali | Progetto esecutivo |  | 16 |  | 22 | No | 0%
| Impianto idrico-sanitario e scarichi | Progetto esecutivo |  | 9 |  | 22 | No | 0%
| Rete idranti, sprinkler e riserva idrica | Progetto esecutivo |  | 14 |  | 22 | No | 0%
| Relazione sul contenimento dei consumi energetici | Progetto esecutivo |  | 4 |  | 28 | No | 0%
| Relazioni di calcolo degli impianti | Progetto esecutivo |  | 5 |  | 24, 25, 28, 30 | No | 0%
| Computo metrico estimativo ed elenco prezzi | Progetto esecutivo |  | 8 |  | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | No | 0%
| Contributo al piano di sicurezza e coordinamento per le lavorazioni impiantistiche | Progetto esecutivo |  | 3 |  | 25 | No | 0%
| Capitolato speciale e disciplinare tecnico | Progetto esecutivo |  | 6 |  | 23 | No | 0%
| Verifica interna degli elaborati esecutivi | Progetto esecutivo |  | 3 |  | 33, 35, 32, 31, 34 | No | 0%
| Consegna del progetto esecutivo | Progetto esecutivo |  | 0 |  | 36 | Sì | 0%
| Domanda di valutazione del progetto ai Vigili del Fuoco | Pratiche e autorizzazioni |  | 8 |  | 22 | No | 0%
| Valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco | Pratiche e autorizzazioni |  | 42 |  | 38 | No | 0%
| Parere favorevole sul progetto antincendio | Pratiche e autorizzazioni |  | 0 |  | 39 | Sì | 0%
| Richiesta di connessione al distributore | Pratiche e autorizzazioni |  | 3 |  | 22 | No | 0%
| Preventivo di connessione del distributore | Pratiche e autorizzazioni |  | 30 |  | 41 | No | 0%
| Accettazione del preventivo di connessione | Pratiche e autorizzazioni |  | 5 |  | 42 | No | 0%
| Deposito della relazione energetica in Comune | Pratiche e autorizzazioni |  | 2 |  | 37 | No | 0%
| Pratiche depositate e parere ottenuto | Pratiche e autorizzazioni |  | 0 |  | 40, 43, 44 | Sì | 0%
| Richiesta di offerta alle imprese impiantistiche | Gara e affidamento |  | 3 |  | 37 | No | 0%
| Sopralluoghi e preparazione delle offerte | Gara e affidamento |  | 15 |  | 46 | No | 0%
| Risposte ai quesiti delle imprese | Gara e affidamento |  | 11 |  | 46 | No | 0%
| Confronto tecnico ed economico delle offerte | Gara e affidamento |  | 5 |  | 47, 48 | No | 0%
| Relazione per l'affidamento | Gara e affidamento |  | 2 |  | 49 | No | 0%
| Impresa impiantistica scelta | Gara e affidamento |  | 0 |  | 50 | Sì | 0%
| Riunione di inizio lavori degli impianti | Cantiere e collaudo |  | 1 |  | 51, 45 | No | 0%
| Esame delle schede tecniche e delle campionature | Cantiere e collaudo |  | 10 |  | 52 | No | 0%
| Attesa delle forniture con tempi lunghi | Cantiere e collaudo |  | 30 |  | 53 | No | 0%
| Esecuzione dei lavori impiantistici | Cantiere e collaudo |  | 59 |  | 52 | No | 0%
| Visite periodiche in cantiere | Cantiere e collaudo |  | 59 |  | 52 | No | 0%
| Verifiche e prove degli impianti | Cantiere e collaudo |  | 10 |  | 55, 56, 54 | No | 0%
| Dichiarazioni di conformità dell'impresa (DM 37/2008) | Cantiere e collaudo |  | 3 |  | 57 | No | 0%
| Elaborati come costruito | Cantiere e collaudo |  | 6 |  | 57 | No | 0%
| SCIA antincendio prima dell'avvio dell'attività | Cantiere e collaudo |  | 3 |  | 58, 40 | No | 0%
| Denuncia dell'impianto di terra (DPR 462/2001) | Cantiere e collaudo |  | 2 |  | 58 | No | 0%
| Collaudo funzionale con il committente | Cantiere e collaudo |  | 3 |  | 59, 60, 61 | No | 0%
| Attestato di prestazione energetica | Cantiere e collaudo |  | 2 |  | 59 | No | 0%
| Impianti collaudati | Cantiere e collaudo |  | 0 |  | 62, 63 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Impianti del capannone |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Dati di processo del committente in ritardo o incompleti | Il layout e le potenze delle macchine arrivano tardi o cambiano: il progetto si fa su ipotesi che poi saltano. | Committente |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Elenco dei dati con le date nel verbale di avvio; dove un dato manca si scrive l'ipotesi nella relazione dei dati di base e la si fa firmare. | Raccolta dei dati di processo e del layout; Relazione dei dati di base | Identificato
| Potenza disponibile insufficiente o connessione lenta | Il distributore non ha la potenza richiesta in bassa tensione, o i lavori per la connessione in media tensione durano mesi. | Enti |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Verifica con il distributore nella prima settimana; domanda di connessione subito dopo il definitivo; la cabina è nel piano dall'inizio. | Verifica della potenza disponibile e dei vincoli degli enti; Richiesta di connessione al distributore | Identificato
| Il layout produttivo cambia durante l'esecutivo | Nuove macchine o una diversa disposizione delle scaffalature spostano carichi, idranti e sprinkler a progetto avviato. | Ambito |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Layout congelato all'approvazione del definitivo; ogni modifica dopo è una variante, con l'impatto su tempi e onorario scritto prima di farla. | Progetto definitivo approvato | Identificato
| I Vigili del Fuoco chiedono integrazioni | Una richiesta di integrazioni fa ripartire i 60 giorni del parere dalla consegna della documentazione completa (DPR 151/2011, art. 3) e sposta l'avvio dei lavori antincendio. | Enti |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Colloquio preliminare con il comando sui punti dubbi; relazione completa al primo invio, con le soluzioni alternative già motivate. | Domanda di valutazione del progetto ai Vigili del Fuoco; Valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco | Identificato
| Offerte delle imprese oltre il computo | I prezzi dei materiali sono saliti o il computo ha voci poco chiare: le offerte superano il budget del committente. | Costi |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Elenco prezzi aggiornato ai prezzari correnti; voci alternative pronte per le scelte più costose; budget riconfermato con la stima del definitivo. | Computo metrico estimativo ed elenco prezzi; Confronto tecnico ed economico delle offerte | Identificato
| Forniture critiche consegnate in ritardo | Quadri di media tensione e unità di trattamento aria hanno tempi di consegna lunghi e spostano verifiche e collaudo. | Forniture |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Schede tecniche approvate entro due settimane dall'inizio lavori; date di consegna nel contratto d'appalto; avanzamento delle forniture in ogni verbale di visita. | Esame delle schede tecniche e delle campionature; Attesa delle forniture con tempi lunghi | Identificato
| Interferenze con le strutture e fra gli impianti | Canali, tubazioni e passerelle si incrociano con travi e fra loro: in cantiere si rifanno i percorsi. | Progetto |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | Sovrapposizione delle tavole con le strutture prima della verifica interna; riunione di coordinamento fra le discipline. | Verifica interna degli elaborati esecutivi | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Impianti del capannone]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Progettazione degli impianti di un capannone: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Impianti elettrici, meccanici e antincendio di un capannone: dal rilievo al collaudo, con pratiche, gara, milestone e rate dell'onorario.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.