## Piano
Progetto di una casa unifamiliare
| Progetto | Casa unifamiliare |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Disciplinare d'incarico firmato dai committenti | Lotto e vincoli |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Incontro con i committenti: programma degli spazi | Lotto e vincoli |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Visure catastali e atto di provenienza del lotto | Lotto e vincoli |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Richiesta del certificato di destinazione urbanistica | Lotto e vincoli |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Il Comune rilascia il certificato di destinazione urbanistica | Lotto e vincoli |  | 20 |  | 4 | No | 0%
| Analisi delle norme del piano: indici, altezze e distanze | Lotto e vincoli |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Rilievo topografico del lotto e dei confini | Lotto e vincoli |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Indagini sul terreno e relazione geologica | Lotto e vincoli |  | 20 |  | 2 | No | 0%
| Scheda dei dati del lotto e dei vincoli | Lotto e vincoli |  | 2 |  | 5, 6, 7, 3, 8 | No | 0%
| Dati del lotto condivisi con i committenti | Lotto e vincoli |  | 0 |  | 9 | Sì | 0%
| Programma funzionale e quadro delle superfici | Concept |  | 2 |  | 10 | No | 0%
| Tre ipotesi planivolumetriche con schizzi e modello di studio | Concept |  | 10 |  | 11 | No | 0%
| Studio dell'orientamento, del soleggiamento e delle viste | Concept |  | 4 |  | 11 | No | 0%
| Stima parametrica del costo di costruzione | Concept |  | 2 |  | 12 | No | 0%
| Presentazione delle ipotesi ai committenti | Concept |  | 1 |  | 14, 13 | No | 0%
| Sviluppo dell'ipotesi scelta | Concept |  | 5 |  | 15 | No | 0%
| Concept approvato dai committenti | Concept |  | 0 |  | 16 | Sì | 0%
| Piante, sezioni e prospetti del definitivo | Progetto definitivo |  | 12 |  | 17 | No | 0%
| Impostazione strutturale con l'ingegnere strutturista | Progetto definitivo |  | 8 |  | 17 | No | 0%
| Scelte impiantistiche con il termotecnico | Progetto definitivo |  | 8 |  | 17 | No | 0%
| Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici | Progetto definitivo |  | 5 |  | 20, 18 | No | 0%
| Verifica di visitabilità e adattabilità | Progetto definitivo |  | 2 |  | 18 | No | 0%
| Smaltimento delle acque meteoriche e invarianza idraulica | Progetto definitivo |  | 3 |  | 18 | No | 0%
| Viste tridimensionali per i committenti | Progetto definitivo |  | 5 |  | 18 | No | 0%
| Progetto definitivo approvato dai committenti | Progetto definitivo |  | 0 |  | 21, 22, 23, 24, 19 | Sì | 0%
| Elaborati e relazione tecnica asseverata del permesso | Permesso di costruire |  | 7 |  | 25 | No | 0%
| Calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione | Permesso di costruire |  | 2 |  | 25 | No | 0%
| Firme e deleghe dei committenti | Permesso di costruire |  | 1 |  | 25 | No | 0%
| Presentazione allo sportello unico per l'edilizia | Permesso di costruire |  | 1 |  | 26, 27, 28 | No | 0%
| Istruttoria del Comune sulla domanda di permesso | Permesso di costruire |  | 42 |  | 29 | No | 0%
| Risposta alle richieste di integrazione del tecnico istruttore | Permesso di costruire |  | 6 |  | 29 | No | 0%
| Permesso di costruire rilasciato | Permesso di costruire |  | 0 |  | 30, 31 | Sì | 0%
| Versamento del contributo di costruzione o della prima rata | Permesso di costruire |  | 1 |  | 32 | No | 0%
| Progetto esecutivo delle strutture | Strutture e progetto esecutivo |  | 20 |  | 25 | No | 0%
| Denuncia dei lavori strutturali allo sportello sismico | Strutture e progetto esecutivo |  | 4 |  | 34 | No | 0%
| Autorizzazione sismica, dove la zona la chiede | Strutture e progetto esecutivo |  | 30 |  | 35 | No | 0%
| Esecutivo architettonico: piante quotate e dettagli costruttivi | Strutture e progetto esecutivo |  | 20 |  | 32 | No | 0%
| Abachi dei serramenti e delle finiture | Strutture e progetto esecutivo |  | 10 |  | 32 | No | 0%
| Progetti esecutivi degli impianti | Strutture e progetto esecutivo |  | 16 |  | 32 | No | 0%
| Piano di sicurezza e coordinamento | Strutture e progetto esecutivo |  | 16 |  | 32 | No | 0%
| Capitolato speciale e descrizione delle opere | Strutture e progetto esecutivo |  | 7 |  | 37, 38 | No | 0%
| Computo metrico estimativo | Strutture e progetto esecutivo |  | 10 |  | 37, 38, 39 | No | 0%
| Progetto esecutivo consegnato | Strutture e progetto esecutivo |  | 0 |  | 42, 41, 40, 36 | Sì | 0%
| Lettera d'invito ed elenco delle imprese | Scelta dell'impresa |  | 2 |  | 43 | No | 0%
| Sopralluoghi e offerte delle imprese | Scelta dell'impresa |  | 15 |  | 44 | No | 0%
| Quadro di confronto delle offerte | Scelta dell'impresa |  | 3 |  | 45 | No | 0%
| Contratto d'appalto con cronoprogramma | Scelta dell'impresa |  | 4 |  | 46 | No | 0%
| Contratto d'appalto firmato | Scelta dell'impresa |  | 0 |  | 47 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Casa unifamiliare |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Il programma degli spazi supera il budget di costruzione | I committenti chiedono più metri quadri e finiture di quanti ne paghi il budget: il computo arriva alto e il progetto si ridisegna. | Costi |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Stima parametrica su ogni ipotesi del concept; quadro delle superfici legato al budget; il definitivo non parte senza un costo condiviso per iscritto. | Stima parametrica del costo di costruzione; Computo metrico estimativo | Identificato
| Terreno con caratteristiche scadenti | La relazione geologica rivela terreni di riporto o falda superficiale: servono fondazioni speciali, con costi e tempi in più. | Terreno |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Indagini commissionate subito dopo l'incarico; impostazione strutturale fatta sui risultati; una somma per le fondazioni nella stima parametrica. | Indagini sul terreno e relazione geologica; Impostazione strutturale con l'ingegnere strutturista | Identificato
| Istruttoria del permesso più lunga del previsto | Richieste di integrazione o una commissione che si riunisce di rado spostano il rilascio di settimane, e con lui l'esecutivo e il cantiere. | Comune |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Colloquio con il tecnico istruttore prima di presentare; pratica completa al primo invio; calcolo strutturale avviato in parallelo all'istruttoria. | Elaborati e relazione tecnica asseverata del permesso; Istruttoria del Comune sulla domanda di permesso | Identificato
| Cambi di idea dopo il definitivo approvato | Una stanza in più o una distribuzione diversa dopo l'approvazione obbligano a rifare tavole, calcoli e a volte la pratica. | Ambito |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Approvazione scritta a ogni milestone; ogni modifica successiva con il suo costo in ore e il suo effetto sulle date, approvati prima di farla. | Progetto definitivo approvato dai committenti; Esecutivo architettonico: piante quotate e dettagli costruttivi | Identificato
| Contestazioni dei confinanti | Un vicino contesta distanze o altezze e impugna il permesso: il cantiere si ferma in attesa del giudice. | Terzi |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Distanze verificate sul rilievo dei confini, non sulla mappa catastale; nessuna deroga alle distanze legali; servitù e accordi con i confinanti scritti e trascritti. | Rilievo topografico del lotto e dei confini; Analisi delle norme del piano: indici, altezze e distanze | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Casa unifamiliare]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Progetto di una casa unifamiliare: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una casa nuova dal lotto al contratto con l'impresa: vincoli, concept, definitivo, permesso di costruire, strutture, esecutivo, computo e offerte.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.