## Piano
Programma beta con i clienti
| Progetto | Programma beta |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Programma beta approvato | Selezione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Domande della beta e criteri di uscita | Selezione |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Profilo dei partecipanti: segmenti, numero, esclusioni | Selezione |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Accordo di partecipazione | Selezione |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Candidati dai dati d'uso e dai commerciali | Selezione |  | 3 |  | 3 | No | 0%
| Interruttore per cliente ed eventi d'uso della beta | Selezione |  | 7 |  | 2 | No | 0%
| Inviti e candidature | Selezione |  | 4 |  | 5, 4 | No | 0%
| Scelta dei partecipanti e lista d'attesa | Selezione |  | 1 |  | 7 | No | 0%
| Accordi firmati dai partecipanti | Selezione |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Partecipanti confermati | Selezione |  | 0 |  | 9 | Sì | 0%
| Canale dedicato e modulo delle segnalazioni | Avvio |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Guida rapida per i partecipanti | Avvio |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Attivazione della funzione per i partecipanti | Avvio |  | 1 |  | 10, 6 | No | 0%
| Incontro di avvio con ciascun partecipante | Avvio |  | 3 |  | 13, 11, 12 | No | 0%
| Beta avviata | Avvio |  | 0 |  | 14 | Sì | 0%
| I partecipanti usano la funzione nel loro lavoro | Raccolta |  | 13 |  | 15 | No | 0%
| Smistamento quotidiano delle segnalazioni | Raccolta |  | 13 |  | 15 | No | 0%
| Correzioni e piccoli miglioramenti durante la beta | Raccolta |  | 12 |  | 15 | No | 0%
| Incontri settimanali con i partecipanti | Raccolta |  | 11 |  | 15 | No | 0%
| Primo giro: primi passi e ostacoli | Raccolta |  | 2 |  |  | No | 0%
| Secondo giro: uso nel lavoro di tutti i giorni | Raccolta |  | 2 |  |  | No | 0%
| Terzo giro: che cosa manca per non tornare indietro | Raccolta |  | 2 |  |  | No | 0%
| Lettura settimanale dei dati d'uso | Raccolta |  | 11 |  | 15 | No | 0%
| Richiamo ai partecipanti che non la usano | Raccolta |  | 3 |  | 15 | No | 0%
| Sondaggio di metà beta | Raccolta |  | 2 |  | 15 | No | 0%
| Sondaggio finale e disponibilità a pagarla | Raccolta |  | 3 |  | 25 | No | 0%
| Raccolta chiusa | Raccolta |  | 0 |  | 16, 17, 19, 23, 26 | Sì | 0%
| Sintesi dei commenti per tema | Analisi |  | 2 |  | 27 | No | 0%
| Numeri della beta accanto ai criteri di uscita | Analisi |  | 2 |  | 27 | No | 0%
| Problemi aperti: prima del rilascio, dopo, o mai | Analisi |  | 2 |  | 27, 18 | No | 0%
| Raccomandazione per la decisione | Analisi |  | 1 |  | 28, 29, 30 | No | 0%
| Decisione: rilascio a tutti, altra tornata o stop | Analisi |  | 0 |  | 31 | Sì | 0%
| La decisione detta ai partecipanti | Uscita |  | 1 |  | 32 | No | 0%
| Condizioni dopo la beta: piano, prezzo, dati creati in prova | Uscita |  | 2 |  | 32 | No | 0%
| Passaggio al rilascio generale o spegnimento della funzione | Uscita |  | 3 |  | 32 | No | 0%
| Ringraziamento ai partecipanti | Uscita |  | 2 |  | 33 | No | 0%
| Testimonianze e casi di studio, con il consenso del cliente | Uscita |  | 2 |  | 33 | No | 0%
| Relazione finale della beta | Uscita |  | 3 |  | 32 | No | 0%
| Programma beta chiuso | Uscita |  | 0 |  | 34, 35, 36, 37, 38 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Programma beta |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Partecipanti che non usano la funzione | Hanno detto sì all'invito ma il lavoro di tutti i giorni vince: dopo due settimane la beta ha pochi dati e nessun commento utile. | Partecipazione |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Prima attività fatta insieme nell'incontro di avvio; telefonata a chi non la apre in una settimana; lista d'attesa per sostituire chi si ritira. | Incontro di avvio con ciascun partecipante; Richiamo ai partecipanti che non la usano | Identificato
| Solo clienti entusiasti | I partecipanti sono i clienti più affezionati: i commenti sono buoni, poi il rilascio generale trova i problemi di tutti gli altri. | Selezione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Profilo per segmenti scritto prima degli inviti; almeno un terzo dei partecipanti fra i clienti che usano poco il prodotto. | Profilo dei partecipanti: segmenti, numero, esclusioni; Scelta dei partecipanti e lista d'attesa | Identificato
| Dati dei clienti danneggiati da un errore | La funzione in prova scrive dati sbagliati negli archivi veri di un cliente: un problema di fiducia, non solo tecnico. | Dati |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Interruttore che spegne la funzione per un cliente in un minuto; copie dei dati interessati prima dell'attivazione; limiti dichiarati nell'accordo e nella guida rapida. | Interruttore per cliente ed eventi d'uso della beta; Accordo di partecipazione; Attivazione della funzione per i partecipanti | Identificato
| La beta diventa una lista di desideri | I partecipanti chiedono altre funzioni e il team insegue le richieste invece di rispondere alle domande della beta. | Ambito |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | Le richieste si annotano e si ringrazia; si lavora solo su ciò che riguarda le domande della beta. | Smistamento quotidiano delle segnalazioni; Correzioni e piccoli miglioramenti durante la beta | Identificato
| Accordi fermi negli uffici legali dei clienti | Le aziende più grandi mandano l'accordo al loro legale e la firma arriva dopo l'inizio previsto. | Legale |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Accordo breve e standard, inviato insieme all'invito; chi non firma in tempo entra nella seconda settimana o passa alla lista d'attesa. | Accordo di partecipazione; Accordi firmati dai partecipanti | Identificato
| Una beta che non finisce mai | I numeri non sono netti e nessuno decide: la funzione resta in prova per mesi, accesa per pochi. | Decisione |  | 3 | 3 |  |  | Evitare | Criteri di uscita con i numeri scritti prima di cominciare; data della decisione nel piano; un'altra tornata solo con domande nuove. | Domande della beta e criteri di uscita; Decisione: rilascio a tutti, altra tornata o stop | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Programma beta]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Programma beta con i clienti: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una funzione provata da clienti scelti: criteri di uscita, accordo di partecipazione, incontri settimanali, segnalazioni, sondaggi e decisione finale.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.