## Piano
Rebranding
| Progetto | Rebranding |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Ricerca |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con la direzione: perché cambiare adesso | Ricerca |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Inventario dei punti di contatto | Ricerca |  | 7 |  | 2 | No | 0%
| Interviste alla direzione e a chi lavora con i clienti | Ricerca |  | 6 |  | 2 | No | 0%
| Interviste a clienti, fornitori e partner | Ricerca |  | 8 |  | 2 | No | 0%
| Mappa visiva dei concorrenti | Ricerca |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Analisi dell'identità attuale: che cosa tenere | Ricerca |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Sintesi della ricerca | Ricerca |  | 2 |  | 4, 5, 6, 7 | No | 0%
| Laboratorio di strategia con la direzione | Strategia |  | 1 |  | 8 | No | 0%
| Piattaforma di marca: missione, valori, promessa, personalità | Strategia |  | 4 |  | 9 | No | 0%
| Architettura di marca: un marchio solo o i marchi dei prodotti | Strategia |  | 3 |  | 9 | No | 0%
| Tono di voce e messaggi chiave | Strategia |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Brief creativo per il marchio | Strategia |  | 2 |  | 10, 11 | No | 0%
| Presentazione della strategia alla direzione | Strategia |  | 1 |  | 12, 13 | No | 0%
| La direzione approva la strategia | Strategia |  | 2 |  | 14 | No | 0%
| Strategia di marca approvata | Strategia |  | 0 |  | 15 | Sì | 0%
| Esplorazione: tre direzioni di marchio | Concept |  | 8 |  | 16 | No | 0%
| Prove delle direzioni su applicazioni vere | Concept |  | 2 |  | 17 | No | 0%
| Presentazione delle tre direzioni alla direzione | Concept |  | 1 |  | 18 | No | 0%
| La direzione sceglie una direzione | Concept |  | 2 |  | 19 | No | 0%
| Direzione del marchio scelta | Concept |  | 0 |  | 20 | Sì | 0%
| Ricerca di anteriorità del marchio scelto | Concept |  | 5 |  | 21 | No | 0%
| Affinamento del marchio: proporzioni, versioni, leggibilità in piccolo | Concept |  | 7 |  | 21 | No | 0%
| La direzione approva il marchio definitivo | Concept |  | 2 |  | 23, 22 | No | 0%
| Marchio approvato | Concept |  | 0 |  | 24 | Sì | 0%
| Palette dei colori con i valori per stampa e schermo | Sistema d'identità |  | 3 |  | 25 | No | 0%
| Caratteri tipografici e licenze | Sistema d'identità |  | 3 |  | 25 | No | 0%
| Il consulente del cliente deposita la domanda di marchio | Sistema d'identità |  | 3 |  | 25 | No | 0%
| Elementi grafici, stile fotografico e icone | Sistema d'identità |  | 5 |  | 26, 27 | No | 0%
| Regole d'uso: area di rispetto, dimensioni minime, usi vietati | Sistema d'identità |  | 3 |  | 26 | No | 0%
| Manuale dell'identità | Sistema d'identità |  | 6 |  | 29, 30 | No | 0%
| Pacchetto dei file del marchio | Sistema d'identità |  | 3 |  | 29 | No | 0%
| Cessione scritta dei diritti sul marchio e sugli elementi | Sistema d'identità |  | 1 |  | 32 | No | 0%
| La direzione rilegge il manuale | Sistema d'identità |  | 2 |  | 31, 33 | No | 0%
| Sistema d'identità consegnato | Sistema d'identità |  | 0 |  | 34 | Sì | 0%
| Applicazioni del nuovo marchio | Applicazioni e lancio |  | 10 |  | 29 | No | 0%
| Biglietti da visita, carta intestata e firme delle email | Applicazioni e lancio |  | 3 |  |  | No | 0%
| Modelli di presentazione, offerta e documenti | Applicazioni e lancio |  | 5 |  |  | No | 0%
| Sito, profili social e icona del sito | Applicazioni e lancio |  | 5 |  |  | No | 0%
| Insegne e segnaletica: progetto per i fornitori | Applicazioni e lancio |  | 4 |  |  | No | 0%
| Mezzi e abbigliamento da lavoro | Applicazioni e lancio |  | 3 |  |  | No | 0%
| Piano della sostituzione: che cosa cambia, entro quando, con che costo | Applicazioni e lancio |  | 3 |  | 25, 3 | No | 0%
| Esecutivi e preventivi per stampa e insegne | Applicazioni e lancio |  | 3 |  | 36, 42 | No | 0%
| Presentazione del nuovo marchio a chi lavora in azienda | Applicazioni e lancio |  | 1 |  | 35, 36 | No | 0%
| Annuncio a clienti, fornitori e stampa | Applicazioni e lancio |  | 3 |  | 44 | No | 0%
| Nuova identità presentata | Applicazioni e lancio |  | 0 |  | 45, 43 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Rebranding |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Il marchio si sceglie per gusto personale | Ogni decisore porta le sue preferenze e la scelta si allontana dalla strategia: il risultato è un compromesso che non convince nessuno. | Cliente |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Decisori scritti all'avvio; ogni direzione presentata con il punto della piattaforma di marca che interpreta; scelta discussa sui criteri del brief creativo. | Presentazione delle tre direzioni alla direzione; La direzione approva il marchio definitivo | Identificato
| Un marchio simile è già registrato | La ricerca di anteriorità o un'opposizione dopo il deposito trovano un segno troppo vicino nelle stesse classi: il marchio va cambiato. | Legale |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Ricerca di anteriorità prima dell'affinamento; una seconda direzione tenuta in riserva fino all'esito; deposito subito dopo l'approvazione. | Ricerca di anteriorità del marchio scelto; Il consulente del cliente deposita la domanda di marchio | Identificato
| La strategia si riapre davanti ai disegni | Vedendo le direzioni la direzione cambia idea su valori o pubblico: il concept riparte da capo. | Cliente |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Strategia approvata per iscritto prima del concept; un ripensamento dopo è una variante, con i suoi tempi e il suo costo. | La direzione approva la strategia; Esplorazione: tre direzioni di marchio | Identificato
| Costi della sostituzione sottovalutati | Insegne, mezzi, stampati e confezioni costano più dell'identità stessa: la sostituzione si ferma a metà e convivono due marchi. | Costi |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Inventario completo all'inizio; piano della sostituzione con tempi e costi presentato insieme al manuale; scorte esaurite prima di ristampare. | Inventario dei punti di contatto; Piano della sostituzione: che cosa cambia, entro quando, con che costo | Identificato
| Chi lavora in azienda non adotta il marchio nuovo | Documenti vecchi copiati e incollati, loghi presi dal sito: dopo sei mesi circolano tre versioni. | Persone |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Interviste interne nella ricerca; modelli dei documenti pronti all'uso; presentazione interna prima dell'annuncio; file del marchio in un posto solo. | Interviste alla direzione e a chi lavora con i clienti; Modelli di presentazione, offerta e documenti; Presentazione del nuovo marchio a chi lavora in azienda | Identificato
| Licenze dei caratteri insufficienti | Il carattere scelto si usa sul sito o su più computer di quelli coperti dalla licenza. | Legale |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | Licenze calcolate su computer, sito e app prima della scelta; un carattere di sistema di riserva per i documenti d'ufficio. | Caratteri tipografici e licenze | Identificato
| I clienti non riconoscono più l'azienda | Un cambio troppo brusco fa perdere il legame con un marchio che i clienti conoscevano da anni. | Mercato |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Elementi di continuità decisi nell'analisi dell'identità attuale; annuncio che spiega il cambiamento; per un periodo il nome resta accanto al simbolo nuovo. | Analisi dell'identità attuale: che cosa tenere; Annuncio a clienti, fornitori e stampa | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Rebranding]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Rebranding: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Marchio e identità visiva rifatti: interviste, piattaforma di marca, tre direzioni, ricerca di anteriorità, manuale, applicazioni e lancio.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.