## Piano
Recupero di un progetto in ritardo
| Progetto | Recupero del progetto |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico di recupero firmato | Ingaggio |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Colloquio con lo sponsor: che cosa è successo e che cosa si aspetta | Ingaggio |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Incontro con il project manager del progetto | Ingaggio |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Mandato dell'intervento | Ingaggio |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Mandato dell'intervento firmato dallo sponsor | Ingaggio |  | 0 |  | 4, 3 | Sì | 0%
| Annuncio dell'intervento al team | Ingaggio |  | 1 |  | 5 | No | 0%
| Misure immediate di stabilizzazione | Ingaggio |  | 1 |  | 5 | No | 0%
| Contratto, piano, varianti e status report | Raccolta |  | 2 |  | 5 | No | 0%
| Interviste individuali | Raccolta |  | 5 |  | 5 | No | 0%
| Project manager e capi delle aree | Raccolta |  | 2 |  |  | No | 0%
| Persone del team | Raccolta |  | 3 |  |  | No | 0%
| Fornitori principali | Raccolta |  | 2 |  |  | No | 0%
| Referenti del cliente | Raccolta |  | 2 |  |  | No | 0%
| Verifica dello stato reale delle consegne | Raccolta |  | 4 |  | 5 | No | 0%
| Avanzamento, ore e costi a oggi | Raccolta |  | 3 |  | 5 | No | 0%
| Stima a finire dal basso con chi fa il lavoro | Raccolta |  | 2 |  | 14, 15, 9 | No | 0%
| Cause del ritardo | Diagnosi |  | 3 |  | 16, 8 | No | 0%
| Ambito e varianti | Diagnosi |  | 1 |  |  | No | 0%
| Stime e pianificazione | Diagnosi |  | 2 |  |  | No | 0%
| Persone, ruoli e competenze | Diagnosi |  | 1 |  |  | No | 0%
| Fornitori e dipendenze esterne | Diagnosi |  | 2 |  |  | No | 0%
| Cliente e tempi delle sue decisioni | Diagnosi |  | 1 |  |  | No | 0%
| Governo del progetto: riunioni, report, escalation | Diagnosi |  | 1 |  |  | No | 0%
| Divario fra stato dichiarato e stato reale | Diagnosi |  | 2 |  | 14, 8 | No | 0%
| Recuperabilità e scenari | Diagnosi |  | 2 |  | 17, 24 | No | 0%
| Rapporto di diagnosi | Diagnosi |  | 1 |  | 25 | No | 0%
| Diagnosi e scenari presentati allo sponsor | Diagnosi |  | 1 |  | 26 | No | 0%
| Scenario di recupero scelto dallo sponsor | Diagnosi |  | 0 |  | 27 | Sì | 0%
| Ambito residuo in ordine di priorità | Piano di recupero |  | 1 |  | 28 | No | 0%
| Team: rinforzi, ruoli e sostituzioni | Piano di recupero |  | 2 |  | 28 | No | 0%
| Regole di governo del recupero | Piano di recupero |  | 2 |  | 28 | No | 0%
| Programma del residuo con percorso critico e riserva | Piano di recupero |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Registro dei rischi del recupero | Piano di recupero |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Accordo con il cliente su date e ambito | Piano di recupero |  | 2 |  | 32, 33 | No | 0%
| Piano di recupero approvato da sponsor e cliente | Piano di recupero |  | 0 |  | 34, 30, 31 | Sì | 0%
| Nuova baseline del recupero | Avvio del recupero |  | 1 |  | 35 | No | 0%
| Riunione di riavvio con il team | Avvio del recupero |  | 1 |  | 35 | No | 0%
| Indicatori del recupero e loro soglie | Avvio del recupero |  | 1 |  | 36 | No | 0%
| Affiancamento al project manager nella prima settimana | Avvio del recupero |  | 4 |  | 37 | No | 0%
| Primo status report del recupero | Avvio del recupero |  | 1 |  | 37, 36 | No | 0%
| Verifica della prima settimana con lo sponsor | Avvio del recupero |  | 1 |  | 40, 38 | No | 0%
| Recupero avviato e riconsegnato al project manager | Avvio del recupero |  | 0 |  | 39, 41 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Recupero del progetto |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Lo stato reale è peggiore di quello dichiarato | Consegne «quasi finite» da settimane, lavoro rifatto e mai contato: la stima a finire è più lontana di quanto lo sponsor creda. | Dati |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Stato verificato sul prodotto, non sui report; stima a finire fatta da chi fa il lavoro; lo sponsor è avvisato appena il divario è chiaro, senza aspettare il rapporto. | Verifica dello stato reale delle consegne; Divario fra stato dichiarato e stato reale | Identificato
| Il team vive l'intervento come un'ispezione | Le persone si difendono, raccontano la versione ufficiale e nascondono i problemi: la diagnosi si fa su dati sbagliati. | Persone |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Annuncio dello sponsor con le parole giuste; interviste individuali e riservate; nel rapporto cause e prove, mai nomi. | Annuncio dell'intervento al team; Interviste individuali | Identificato
| Lo sponsor vuole la data e l'ambito di prima | Lo sponsor scarta gli scenari e chiede un piano che rispetti tutto: il piano di recupero nasce già in ritardo. | Governo |  | 4 | 5 |  |  | Scalare | Scenari con i numeri della stima a finire; nessun piano firmato che i numeri non reggono; la scelta dello sponsor scritta, con i rischi che accetta. | Recuperabilità e scenari; Diagnosi e scenari presentati allo sponsor | Identificato
| Il cliente non accetta di rinegoziare | Il cliente minaccia le penali e rifiuta date o ambito nuovi: il recupero resta sulla carta. | Cliente |  | 3 | 4 |  |  | Scalare | Trattativa condotta dallo sponsor con il cliente, con le cause documentate, comprese quelle che dipendono dal cliente; un'opzione di consegna per fasi pronta. | Accordo con il cliente su date e ambito | Identificato
| Più persone, più lentezza | Le persone aggiunte a un progetto in ritardo assorbono il tempo di chi le inserisce: per alcune settimane il ritmo scende invece di salire. | Persone |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Rinforzi su attività separabili e ben descritte; inserimento pianificato con le sue ore; nessun rinforzo sul percorso critico nelle prime due settimane. | Team: rinforzi, ruoli e sostituzioni | Identificato
| Il project manager si sente esautorato | Il project manager vede nell'intervento una sfiducia: si chiude o lascia il progetto, e con lui se ne va la memoria del progetto. | Persone |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Primo incontro con lui, prima degli altri; il piano di recupero scritto insieme; l'uscita del consulente programmata dall'inizio. | Incontro con il project manager del progetto; Affiancamento al project manager nella prima settimana | Identificato
| Il recupero si spegne quando il consulente esce | Tornano le vecchie abitudini: report ottimistici, varianti accettate a voce, e in un mese il progetto è di nuovo in ritardo. | Sostenibilità |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Indicatori con soglie e status report settimanale già in uso prima dell'uscita; comitato ogni due settimane con lo sponsor nel calendario. | Indicatori del recupero e loro soglie; Verifica della prima settimana con lo sponsor | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Recupero del progetto]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Recupero di un progetto in ritardo: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Sei settimane per rimettere in strada un progetto: stato reale, stima a finire, cause, scenari, accordo con il cliente, nuova baseline e riavvio.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.