## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Rifacimento dell'e-commerce (esempio) |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Testi e foto dei prodotti in ritardo | Il cliente deve preparare 120 schede prodotto; se le consegna dopo l'inizio del collaudo, il go-live slitta di due settimane. | Cliente | Chiara Rossi | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Consegne in tre lotti con date concordate; promemoria settimanale; schede segnaposto per non fermare lo sviluppo. | Calendario delle consegne dei contenuti | In mitigazione
| Integrazione con il gestionale di magazzino più lunga del previsto | Le API del gestionale non sono documentate; se l'integrazione richiede più di 6 giorni, si consuma il margine del collaudo. | Tecnico | Luca Bianchi | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Prototipo dell'integrazione nella prima settimana di sviluppo, con un ordine vero di prova. | Prototipo integrazione magazzino | In mitigazione
| Requisiti di accessibilità scoperti a fine progetto | Dal 28 giugno 2025 l'European Accessibility Act vale anche per gli e-commerce; se lo verifichiamo solo al collaudo, si rifanno pagine già approvate. | Normativo | Sara Conti | 2 | 5 |  |  | Evitare | Verifica di contrasto, tastiera e lettori di schermo già sui wireframe e sul design. | Revisione di accessibilità del design | Identificato
| Sviluppatore senior assente per due settimane | Le ferie di agosto cadono durante lo sviluppo del catalogo: il lavoro passa a chi conosce meno il progetto. | Persone | Chiara Rossi | 3 | 3 |  |  | Accettare | Margine di una settimana nel piano; passaggio di consegne scritto prima delle ferie. |  | In monitoraggio
| Revisioni grafiche oltre il budget di ore | Ogni giro di revisione costa circa 12 ore; oltre il secondo giro la commessa va in perdita. | Economico | Roberto Ferri | 4 | 2 |  |  | Mitigare | Due giri di revisione compresi nel contratto; i successivi si quotano a parte. |  | In monitoraggio
| Il gestore dei pagamenti cambia le API | Un cambio annunciato con poco anticipo bloccherebbe il checkout fino all'aggiornamento. | Esterno | Luca Bianchi | 2 | 3 |  |  | Accettare | Iscrizione agli avvisi tecnici del gestore; libreria ufficiale invece di chiamate scritte a mano. |  | Identificato
| L'hosting attuale non regge i picchi di traffico | Con le campagne di novembre il traffico triplica; il server condiviso attuale rallenta già oggi. | Tecnico | Luca Bianchi | 3 | 4 |  |  | Trasferire | Hosting gestito con garanzia di disponibilità e CDN, contratto firmato dal cliente. | Migrazione all'hosting gestito | Chiuso
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Rifacimento dell'e-commerce (esempio)]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Registro dei rischi: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
In sei passi
1. Prima di cominciare adatta al progetto le definizioni del foglio «Scale»: tutti devono dare lo stesso significato a «4».
2. Nel «Registro» scrivi un rischio per riga: un titolo breve, poi causa, evento ed effetto («se il cliente consegna i testi dopo il 15, il collaudo slitta di due settimane»).
3. Dai probabilità e impatto da 1 a 5: punteggio e livello si calcolano da soli.
4. Ogni rischio ha un owner, chi lo segue e non chi lo subisce, e una data di revisione. Una revisione passata su un rischio aperto diventa «Scaduta».
5. Per i rischi alti e critici scrivi il piano di risposta e il task che lo mette in pratica, con chi lo fa e quando.
6. Un rischio chiuso o occorso resta nel registro: matrice e conteggi contano solo quelli aperti.
Le righe d'esempio (dalla 6 alla 12 del «Registro») si cancellano con «Elimina righe»: le altre righe tengono le loro formule.
Le regole del modello
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25. Livelli: basso da 1 a 4, medio da 5 a 9, alto da 10 a 14, critico da 15 a 25.
Aperti: identificato, in mitigazione, in monitoraggio. Strategie: evitare, mitigare, trasferire, accettare, scalare.
Sono le stesse regole del registro dei rischi di KeenHour: un registro tenuto qui si confronta con quello.
Per saperne di più