## Piano
Revisione trimestrale del portafoglio
| Progetto | Revisione del portafoglio |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Avvio della revisione del trimestre | Raccolta dei dati |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Calendario della revisione e richiesta ai project manager | Raccolta dei dati |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Piani e status report aggiornati dai project manager | Raccolta dei dati |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Dati economici delle commesse | Raccolta dei dati |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Capacità del prossimo trimestre per ruolo | Raccolta dei dati |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Nuove richieste e opportunità in arrivo | Raccolta dei dati |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Controllo di completezza e coerenza dei dati | Raccolta dei dati |  | 1 |  | 3, 4, 5, 6 | No | 0%
| Dati del trimestre chiusi | Raccolta dei dati |  | 0 |  | 7 | Sì | 0%
| Quadro del portafoglio | Analisi |  | 1 |  | 8 | No | 0%
| Analisi dei progetti in giallo e in rosso | Analisi |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Capacità contro domanda per ruolo | Analisi |  | 1 |  | 8 | No | 0%
| Punteggio e ordine di priorità dei progetti | Analisi |  | 1 |  | 9, 10, 11 | No | 0%
| Scenari: che cosa succede se | Analisi |  | 1 |  | 11 | No | 0%
| Proposte di decisione | Analisi |  | 1 |  | 12, 13 | No | 0%
| Pacchetto per il comitato | Analisi |  | 1 |  | 14 | No | 0%
| Pacchetto inviato al comitato | Analisi |  | 0 |  | 15 | Sì | 0%
| Incontri preliminari con i responsabili più coinvolti | Comitato |  | 1 |  | 16 | No | 0%
| Riunione del comitato di portafoglio | Comitato |  | 1 |  | 17 | No | 0%
| Decisioni prese dal comitato | Comitato |  | 0 |  | 18 | Sì | 0%
| Verbale delle decisioni | Decisioni e comunicazione |  | 1 |  | 19 | No | 0%
| Priorità e responsabili aggiornati nel portafoglio | Decisioni e comunicazione |  | 1 |  | 19 | No | 0%
| Persone riassegnate secondo le decisioni | Decisioni e comunicazione |  | 2 |  | 19 | No | 0%
| Decisioni comunicate ai project manager e ai team | Decisioni e comunicazione |  | 1 |  | 20 | No | 0%
| Avvio, sospensione e chiusura dei progetti decisi | Decisioni e comunicazione |  | 1 |  | 20 | No | 0%
| Data della prossima revisione e correzioni al processo | Decisioni e comunicazione |  | 1 |  | 20 | No | 0%
| Decisioni del trimestre comunicate | Decisioni e comunicazione |  | 0 |  | 23, 22, 21, 24, 25 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Revisione del portafoglio |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Semafori verdi fino al giorno prima del rosso | I project manager dichiarano verde per non attirare attenzione: il problema arriva al comitato quando non c'è più margine per correggere. | Dati |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Semaforo calcolato accanto a quello dichiarato, con il motivo scritto quando sono diversi; un giallo segnalato presto non è mai una colpa. | Piani e status report aggiornati dai project manager; Controllo di completezza e coerenza dei dati | Identificato
| Il comitato non dice mai di no | Restano attivi tutti i progetti e ne partono di nuovi: le persone si dividono su troppi fronti e rallenta tutto. | Governo |  | 4 | 4 |  |  | Scalare | Ogni avvio con il suo costo in capacità e il progetto che rallenta di conseguenza; un limite di progetti in corso per ruolo scritto nei criteri e approvato dalla direzione. | Proposte di decisione; Riunione del comitato di portafoglio | Identificato
| Capacità sovrastimata | Le ore lavorabili si contano al lordo di assistenza, attività interne, formazione e assenze: il trimestre sembra avere spazio che non c'è. | Capacità |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Capacità netta per ruolo, con la quota non di progetto misurata sul trimestre scorso; prenotazioni e assenze lette dal calendario. | Capacità del prossimo trimestre per ruolo; Capacità contro domanda per ruolo | Identificato
| Criteri di priorità che cambiano a ogni riunione | Ogni trimestre si discute da capo che cosa conta di più: vince chi alza la voce, e i project manager non sanno su che cosa saranno giudicati. | Metodo |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Criteri e pesi approvati una volta l'anno; un'eccezione si scrive nel verbale con il motivo. | Punteggio e ordine di priorità dei progetti | Identificato
| Il comitato salta o si accorcia | La direzione ha altre urgenze: la riunione si sposta o dura mezz'ora, e le decisioni restano sospese per un altro trimestre. | Governo |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Date del comitato fissate per l'anno intero; decisioni da prendere in prima pagina del pacchetto; incontri preliminari per arrivare con le posizioni già note. | Riunione del comitato di portafoglio; Incontri preliminari con i responsabili più coinvolti | Identificato
| Decisioni prese e non applicate | Il verbale dice di sospendere un progetto o spostare due persone, ma nessuno lo fa: alla revisione dopo il portafoglio è identico. | Attuazione |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Ogni decisione con chi la attua e una data; la prima voce del comitato successivo è lo stato delle decisioni precedenti. | Persone riassegnate secondo le decisioni; Decisioni comunicate ai project manager e ai team | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Revisione del portafoglio]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Revisione trimestrale del portafoglio: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Tre settimane per rivedere i progetti del trimestre: dati chiusi a una data, semafori, capacità contro domanda, priorità, comitato e decisioni.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.