## Piano
Ricerca con gli utenti
| Progetto | Ricerca con gli utenti |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Richiesta di ricerca accolta | Obiettivi |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Quali decisioni dipendono dallo studio | Obiettivi |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Che cosa sappiamo già: dati d'uso, ticket, studi passati | Obiettivi |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Domande di ricerca e ipotesi da mettere alla prova | Obiettivi |  | 1 |  | 2, 3 | No | 0%
| Metodo e numero di partecipanti | Obiettivi |  | 1 |  | 4 | No | 0%
| Piano di ricerca | Obiettivi |  | 1 |  | 5 | No | 0%
| Piano di ricerca approvato | Obiettivi |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Questionario di selezione | Reclutamento |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Informativa e consenso alla registrazione | Reclutamento |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Incentivo per i partecipanti | Reclutamento |  | 1 |  | 7 | No | 0%
| Guida della sessione | Reclutamento |  | 3 |  | 7 | No | 0%
| Prototipo o ambiente di prova per i compiti | Reclutamento |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Ricerca e scelta dei partecipanti | Reclutamento |  | 4 |  | 8, 9, 10 | No | 0%
| Calendario delle sessioni e promemoria | Reclutamento |  | 4 |  | 8 | No | 0%
| Sessione pilota e correzione della guida | Reclutamento |  | 1 |  | 11, 12 | No | 0%
| Partecipanti confermati | Reclutamento |  | 0 |  | 13, 14, 15 | Sì | 0%
| Sessioni con i partecipanti | Sessioni |  | 6 |  | 16 | No | 0%
| Prima tornata: interviste | Sessioni |  | 3 |  |  | No | 0%
| Seconda tornata: test di usabilità sul prototipo | Sessioni |  | 3 |  |  | No | 0%
| Note e momenti salienti dopo ogni sessione | Sessioni |  | 6 |  | 16 | No | 0%
| Confronto con gli osservatori a fine giornata | Sessioni |  | 6 |  | 16 | No | 0%
| Sessioni concluse | Sessioni |  | 0 |  | 17, 20, 21 | Sì | 0%
| Incentivi consegnati ai partecipanti | Sessioni |  | 3 |  | 16 | No | 0%
| Trascrizioni e note in un archivio unico | Sintesi |  | 1 |  | 22 | No | 0%
| Mappa per affinità con il team | Sintesi |  | 2 |  | 24 | No | 0%
| Risultati: che cosa abbiamo visto, quante volte, con quali parole | Sintesi |  | 1 |  | 25 | No | 0%
| Raccomandazioni e domande ancora aperte | Sintesi |  | 1 |  | 26 | No | 0%
| Documento dei risultati | Condivisione |  | 2 |  | 26 | No | 0%
| Brevi clip delle sessioni, solo con il consenso | Condivisione |  | 2 |  | 26 | No | 0%
| Presentazione al team e decisioni | Condivisione |  | 1 |  | 27 | No | 0%
| Archivio dello studio e cancellazione delle registrazioni | Condivisione |  | 1 |  | 22 | No | 0%
| Risultati condivisi | Condivisione |  | 0 |  | 30, 28, 29, 31 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Ricerca con gli utenti |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Partecipanti che non si presentano | Assenze e disdette dell'ultimo minuto lasciano buchi nel calendario: lo studio finisce con meno sessioni di quelle che servono. | Reclutamento |  | 4 | 2 |  |  | Mitigare | Due partecipanti in più del necessario; promemoria il giorno prima e un'ora prima; incentivo detto chiaramente nell'invito. | Ricerca e scelta dei partecipanti; Calendario delle sessioni e promemoria | Identificato
| Domande che suggeriscono la risposta | Domande sul futuro («la useresti?») o che contengono l'ipotesi: i partecipanti sono gentili e confermano ciò che il team voleva sentire. | Metodo |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Guida riletta da un altro ricercatore; domande sul comportamento passato; sessione pilota prima di cominciare. | Guida della sessione; Sessione pilota e correzione della guida | Identificato
| Partecipanti diversi dagli utenti veri | Si recluta chi è facile da trovare, colleghi, amici, clienti affezionati: i risultati non valgono per chi usa davvero il prodotto. | Reclutamento |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Questionario di selezione sul comportamento; quote per segmento scritte nel piano; niente dipendenti dell'azienda. | Questionario di selezione; Ricerca e scelta dei partecipanti | Identificato
| Registrazioni senza consenso o tenute troppo a lungo | Video con volti e voci finiscono in cartelle condivise e restano lì per anni, senza che l'informativa lo dica. | Privacy |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Consenso alla registrazione separato e raccolto prima di accendere; cartella ad accesso ristretto; data di cancellazione nel piano e nell'archivio. | Informativa e consenso alla registrazione; Archivio dello studio e cancellazione delle registrazioni | Identificato
| Risultati che nessuno usa | Il documento arriva, si legge, si archivia: le decisioni erano già prese o chi decide non ha visto le sessioni. | Adozione |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Decisioni da prendere scritte nel piano; chi decide osserva almeno due sessioni; la presentazione finisce con decisioni, responsabili e date. | Quali decisioni dipendono dallo studio; Presentazione al team e decisioni | Identificato
| Prototipo che si blocca durante i test | Un collegamento rotto o un dato mancante interrompe il compito: la sessione misura il prototipo, non l'idea. | Strumenti |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | Ogni compito provato nella sessione pilota; una copia di riserva del prototipo; il moderatore sa come riportare il partecipante al punto giusto. | Prototipo o ambiente di prova per i compiti; Sessione pilota e correzione della guida | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Ricerca con gli utenti]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Ricerca con gli utenti: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Uno studio con gli utenti in cinque settimane: domande di ricerca, reclutamento con consenso, interviste e test, mappa per affinità, risultati e decisioni.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.