## Piano
Rilascio di una versione
| Progetto | Rilascio della versione |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Contenuto della versione e calendario del rilascio | Congelamento |  | 1 |  |  | No | 0%
| Modifiche ancora aperte: chiuse o rinviate | Congelamento |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Dipendenze aggiornate e vulnerabilità note verificate | Congelamento |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Migrazioni del database reversibili e compatibili con la versione precedente | Congelamento |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Ramo di rilascio e numero di versione | Congelamento |  | 1 |  | 2, 3, 4 | No | 0%
| Funzioni congelate | Congelamento |  | 0 |  | 5 | Sì | 0%
| Prima versione candidata in collaudo | Test |  | 1 |  | 6 | No | 0%
| Test delle modifiche nuove sui criteri di accettazione | Test |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Test di regressione | Test |  | 5 |  | 7 | No | 0%
| Prova delle migrazioni su una copia dei dati di produzione | Test |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Prova di carico sui percorsi principali | Test |  | 2 |  | 10 | No | 0%
| Analisi di sicurezza del codice e dei componenti | Test |  | 3 |  | 7 | No | 0%
| Correzione dei difetti bloccanti | Test |  | 6 |  | 7 | No | 0%
| Versione candidata finale in pre-produzione | Test |  | 1 |  | 13, 9, 8, 11, 12 | No | 0%
| Test superati, nessun difetto bloccante aperto | Test |  | 0 |  | 14 | Sì | 0%
| Documentazione delle API e preavviso a chi le integra | Documentazione |  | 4 |  | 6 | No | 0%
| Manuale e aiuto in linea aggiornati | Documentazione |  | 7 |  | 6 | No | 0%
| Note di rilascio per i clienti | Documentazione |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Registro tecnico delle modifiche | Documentazione |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| L'assistenza prova le novità e i problemi noti | Documentazione |  | 1 |  | 18, 17 | No | 0%
| Documentazione pronta | Documentazione |  | 0 |  | 20, 19, 16 | Sì | 0%
| Avviso ai clienti della finestra di rilascio | Rilascio |  | 1 |  | 6 | No | 0%
| Riunione di go/no-go | Rilascio |  | 1 |  | 15, 21 | No | 0%
| Rilascio in produzione | Rilascio |  | 1 |  | 23, 22 | No | 0%
| Copia di sicurezza del database | Rilascio |  | 1 |  |  | No | 0%
| Distribuzione della versione | Rilascio |  | 1 |  |  | No | 0%
| Verifiche di funzionamento sui percorsi principali | Rilascio |  | 1 |  |  | No | 0%
| Etichetta della versione e note pubblicate | Rilascio |  | 1 |  |  | No | 0%
| Versione in produzione | Rilascio |  | 0 |  | 24 | Sì | 0%
| Errori, prestazioni e segnalazioni dei primi giorni | Dopo il rilascio |  | 3 |  | 29 | No | 0%
| Annuncio della versione ai clienti | Dopo il rilascio |  | 1 |  | 29 | No | 0%
| Correzioni urgenti, se servono | Dopo il rilascio |  | 4 |  | 29 | No | 0%
| Correzioni riportate sul ramo principale e ramo di rilascio chiuso | Dopo il rilascio |  | 1 |  | 32 | No | 0%
| Retrospettiva del rilascio | Dopo il rilascio |  | 1 |  | 30, 31, 32 | No | 0%
| Rilascio chiuso | Dopo il rilascio |  | 0 |  | 34, 33 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Rilascio della versione |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Modifiche entrate dopo il congelamento | «È solo una piccola cosa»: una modifica entra a test iniziati e porta un difetto che nessuno ha provato. | Ambito |  | 4 | 3 |  |  | Evitare | Sul ramo di rilascio entrano solo correzioni di difetti bloccanti; un'eccezione la decide chi decide al go/no-go, per iscritto. | Modifiche ancora aperte: chiuse o rinviate; Ramo di rilascio e numero di versione | Identificato
| Difetto bloccante scoperto a ridosso del rilascio | La regressione trova un problema serio il giorno prima: o si rimanda, o si rilascia con un rischio. | Qualità |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Regressione automatica dal primo giorno della candidata; i percorsi principali si provano per primi; un giorno di margine fra i test e il go/no-go. | Test di regressione; Correzione dei difetti bloccanti | Identificato
| Migrazione del database lenta o irreversibile | La migrazione dura più della finestra o non si può annullare: il servizio resta fermo, o tornare indietro fa perdere dati. | Dati |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Migrazioni compatibili con la versione precedente; prova cronometrata su una copia della produzione; copia di sicurezza subito prima del rilascio. | Migrazioni del database reversibili e compatibili con la versione precedente; Prova delle migrazioni su una copia dei dati di produzione | Identificato
| Rilascio fallito senza ritorno indietro | La versione nuova non parte in produzione, e quella vecchia non si può più rimettere. | Operatività |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Piano di ritorno indietro scritto e provato in pre-produzione; il criterio per decidere il ritorno, con un tempo massimo, fissato prima della finestra. | Riunione di go/no-go; Rilascio in produzione | Identificato
| Assistenza impreparata alle domande dei clienti | I clienti chiamano per una funzione cambiata e l'assistenza la scopre da loro. | Assistenza |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | L'assistenza prova le novità prima del rilascio; problemi noti e risposte pronte nella documentazione interna. | L'assistenza prova le novità e i problemi noti; Note di rilascio per i clienti | Identificato
| Vulnerabilità nota in un componente della versione | Una dipendenza con una vulnerabilità pubblicata arriva in produzione insieme alla versione. | Sicurezza |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Analisi dei componenti sulla prima candidata e sulla finale; una vulnerabilità grave blocca il rilascio come un difetto. Per un prodotto con elementi digitali venduto nell'Unione, il Cyber Resilience Act (Reg. UE 2024/2847) chiede dall'11 settembre 2026 di notificare le vulnerabilità sfruttate attivamente. | Dipendenze aggiornate e vulnerabilità note verificate; Analisi di sicurezza del codice e dei componenti | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Rilascio della versione]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Rilascio di una versione: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una versione dal congelamento alla produzione: ramo di rilascio, versione candidata, regressione, note di rilascio, go/no-go, presidio e retrospettiva.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.