## Piano
Riorganizzazione dei processi
| Progetto | Riorganizzazione dei processi |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Mandato |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Colloquio con lo sponsor: perché riorganizzare adesso | Mandato |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Perimetro dei processi e confini dell'intervento | Mandato |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Obiettivi misurabili e indicatori di partenza | Mandato |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Comitato guida, responsabili di processo e gruppo di lavoro | Mandato |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Carta del progetto | Mandato |  | 2 |  | 3, 4, 5 | No | 0%
| Mandato firmato dallo sponsor | Mandato |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Comunicazione dell'avvio al personale coinvolto | Mandato |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Procedure, moduli e report già in uso | Mappatura |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Interviste ai responsabili delle funzioni | Mappatura |  | 8 |  | 7 | No | 0%
| Estrazione dei dati di volumi, tempi ed errori | Mappatura |  | 10 |  | 7 | No | 0%
| Osservazione del lavoro sul posto | Mappatura |  | 6 |  | 7 | No | 0%
| Laboratori di mappatura con chi fa il lavoro | Mappatura |  | 10 |  | 10 | No | 0%
| Mappa SIPOC: fornitori, ingressi, fasi, uscite, clienti | Mappatura |  | 2 |  |  | No | 0%
| Flusso delle attività per funzione | Mappatura |  | 5 |  |  | No | 0%
| Punti di decisione, eccezioni e rilavorazioni | Mappatura |  | 3 |  |  | No | 0%
| Sistemi, documenti e passaggi di dati | Mappatura |  | 3 |  |  | No | 0%
| Carichi di lavoro e tempi per attività | Mappatura |  | 7 |  | 11, 12 | No | 0%
| Validazione delle mappe con le funzioni | Mappatura |  | 4 |  | 13 | No | 0%
| Mappe dello stato di fatto validate | Mappatura |  | 0 |  | 19, 18, 9 | Sì | 0%
| Comitato guida: lo stato di fatto | Analisi e proposte |  | 1 |  | 20 | No | 0%
| Analisi del valore delle attività | Analisi e proposte |  | 5 |  | 20 | No | 0%
| Colli di bottiglia e passaggi di mano | Analisi e proposte |  | 5 |  | 20 | No | 0%
| Analisi delle cause dei problemi principali | Analisi e proposte |  | 4 |  | 22, 23 | No | 0%
| Rapporto di diagnosi | Analisi e proposte |  | 3 |  | 24, 21 | No | 0%
| Disegno del processo futuro | Analisi e proposte |  | 7 |  | 25 | No | 0%
| Flusso futuro e regole di decisione | Analisi e proposte |  | 4 |  |  | No | 0%
| Ruoli e responsabilità nella matrice RACI | Analisi e proposte |  | 3 |  |  | No | 0%
| Controlli e indicatori del processo | Analisi e proposte |  | 3 |  |  | No | 0%
| Requisiti per il gestionale e gli strumenti | Analisi e proposte |  | 5 |  |  | No | 0%
| Impatti su organico, mansioni e orari | Analisi e proposte |  | 4 |  | 25 | No | 0%
| Benefici attesi, costi e tempi di ritorno | Analisi e proposte |  | 2 |  | 26, 31 | No | 0%
| Presentazione delle proposte al comitato guida | Analisi e proposte |  | 1 |  | 32 | No | 0%
| Il comitato sceglie la proposta e l'area del pilota | Analisi e proposte |  | 2 |  | 33 | No | 0%
| Processo futuro approvato | Analisi e proposte |  | 0 |  | 34 | Sì | 0%
| Piano del pilota e criteri di successo | Pilota |  | 2 |  | 35 | No | 0%
| Procedure, istruzioni e moduli del nuovo processo | Pilota |  | 5 |  | 36 | No | 0%
| Configurazione del gestionale per il pilota | Pilota |  | 7 |  | 36 | No | 0%
| Formazione del gruppo pilota | Pilota |  | 2 |  | 37 | No | 0%
| Pilota avviato | Pilota |  | 0 |  | 39, 38 | Sì | 0%
| Affiancamento sul posto nelle prime settimane | Pilota |  | 10 |  | 40 | No | 0%
| Correzioni al processo e alle istruzioni | Pilota |  | 7 |  | 40 | No | 0%
| Misura degli indicatori contro i valori di partenza | Pilota |  | 7 |  | 40 | No | 0%
| Rapporto del pilota | Pilota |  | 2 |  | 41, 42, 43 | No | 0%
| Comitato guida: esito del pilota | Pilota |  | 1 |  | 44 | No | 0%
| Estensione decisa dal comitato guida | Pilota |  | 0 |  | 45 | Sì | 0%
| Piano di estensione per ondate | Estensione e misura |  | 2 |  | 46 | No | 0%
| Formazione delle altre funzioni e sedi | Estensione e misura |  | 7 |  | 47 | No | 0%
| Procedure, mansionari e sistemi di gestione aggiornati | Estensione e misura |  | 5 |  | 47 | No | 0%
| Cruscotto degli indicatori per i responsabili di processo | Estensione e misura |  | 4 |  | 47 | No | 0%
| Avvio nelle altre aree con i referenti del pilota | Estensione e misura |  | 5 |  | 48, 49 | No | 0%
| Misura dei risultati: area pilota a regime e prime settimane delle altre | Estensione e misura |  | 4 |  | 50 | No | 0%
| Passaggio di consegne ai responsabili di processo | Estensione e misura |  | 2 |  | 51, 50 | No | 0%
| Relazione finale al comitato guida | Estensione e misura |  | 2 |  | 52 | No | 0%
| Processo nuovo consegnato ai responsabili | Estensione e misura |  | 0 |  | 54, 53 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Riorganizzazione dei processi |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Mandato vago e obiettivi senza numeri | Lo sponsor chiede «più efficienza» senza dire quanto né dove: il perimetro si allarga a ogni incontro e alla fine nessuno sa dire se il progetto è riuscito. | Mandato |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Carta del progetto firmata con indicatori, valori di partenza e obiettivi; ciò che entra dopo passa dal comitato guida, con l'impatto su tempi e giornate. | Obiettivi misurabili e indicatori di partenza; Carta del progetto | Identificato
| Resistenza dei capi intermedi | Chi governa oggi il processo vede nella riorganizzazione un giudizio sul suo lavoro: dà informazioni parziali e rallenta il pilota. | Persone |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Capi intermedi nel gruppo di lavoro dalla mappatura; nessuna mappa arriva al comitato senza la loro validazione; le proposte presentate anche a loro nome. | Laboratori di mappatura con chi fa il lavoro; Validazione delle mappe con le funzioni; Affiancamento sul posto nelle prime settimane | Identificato
| Dati del gestionale assenti o inaffidabili | Volumi e tempi non registrati, o registrati male: i benefici promessi non si possono dimostrare né prima né dopo. | Dati |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Misura a mano su un campione per due settimane; le ipotesi scritte nel rapporto di diagnosi; gli stessi indicatori misurati allo stesso modo nel pilota. | Estrazione dei dati di volumi, tempi ed errori; Carichi di lavoro e tempi per attività | Identificato
| Paura per il posto di lavoro | Senza una parola chiara su organico e mansioni il personale pensa ai tagli: chi può se ne va, chi resta difende il processo di sempre. | Persone |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Comunicazione d'avvio decisa con lo sponsor, con ciò che il progetto fa e non fa; impatti su mansioni e orari valutati con l'ufficio del personale prima del pilota. | Comunicazione dell'avvio al personale coinvolto; Impatti su organico, mansioni e orari | Identificato
| Modifiche al gestionale non pronte per il pilota | Il fornitore del gestionale o l'IT interna hanno altre priorità: il processo nuovo parte sugli strumenti vecchi e fallisce per questo. | Sistemi |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Requisiti minimi del pilota all'IT insieme alle proposte; data del pilota confermata solo con le modifiche provate; soluzioni provvisorie concordate prima. | Requisiti per il gestionale e gli strumenti; Configurazione del gestionale per il pilota | Identificato
| Vincoli sindacali e di legge scoperti tardi | Cambi di mansione o di orario, o strumenti che consentono il controllo a distanza, chiedono accordi o autorizzazioni non previsti: il pilota slitta. | Lavoro |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Verifica con l'ufficio del personale e il consulente del lavoro durante il disegno; informazione alle rappresentanze sindacali dove il contratto collettivo la prevede. | Impatti su organico, mansioni e orari | Identificato
| Un pilota troppo facile | Si sceglie l'area più collaborativa o con meno volumi: il pilota riesce, l'estensione no. | Pilota |  | 2 | 3 |  |  | Evitare | Area del pilota con volumi ed eccezioni tipiche; criteri di successo fissati nel piano del pilota prima di partire. | Il comitato sceglie la proposta e l'area del pilota; Piano del pilota e criteri di successo | Identificato
| Ritorno alle vecchie abitudini dopo l'uscita dei consulenti | Senza qualcuno che guarda gli indicatori, le scorciatoie di prima tornano in poche settimane. | Sostenibilità |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Responsabili di processo con il cruscotto e una revisione mensile degli indicatori; i referenti del pilota restano il punto di riferimento delle altre aree. | Cruscotto degli indicatori per i responsabili di processo; Passaggio di consegne ai responsabili di processo | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Riorganizzazione dei processi]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Riorganizzazione dei processi: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Dal mandato dello sponsor al processo nuovo a regime: mappatura dello stato di fatto, diagnosi, disegno futuro, pilota, estensione e indicatori.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.