## Piano
Riqualificazione energetica di un condominio
| Progetto | Riqualificazione del condominio |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Contratto d'appalto firmato con il condominio | Contratto e preparazione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Sopralluogo tecnico con il direttore dei lavori | Contratto e preparazione |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Verifica del computo e dei requisiti per le detrazioni | Contratto e preparazione |  | 4 |  | 1 | No | 0%
| Piano operativo di sicurezza per un edificio abitato | Contratto e preparazione |  | 5 |  | 3 | No | 0%
| Il coordinatore per l'esecuzione verifica il POS | Contratto e preparazione |  | 3 |  | 4 | No | 0%
| Domanda di occupazione di suolo pubblico per il ponteggio | Contratto e preparazione |  | 2 |  | 3 | No | 0%
| Il Comune rilascia l'occupazione di suolo pubblico | Contratto e preparazione |  | 15 |  | 6 | No | 0%
| Campionature di colori, finiture e serramenti | Contratto e preparazione |  | 5 |  | 3 | No | 0%
| Colori e campioni approvati dal condominio | Contratto e preparazione |  | 0 |  | 8 | Sì | 0%
| Ordini di isolanti, generatori e moduli fotovoltaici | Contratto e preparazione |  | 3 |  | 9 | No | 0%
| Avviso ai condòmini con il calendario dei lavori | Contratto e preparazione |  | 2 |  | 9 | No | 0%
| Consegna dei lavori | Contratto e preparazione |  | 0 |  | 5, 7, 10, 11 | Sì | 0%
| Montaggio del ponteggio secondo il PiMUS | Ponteggio e facciate |  | 10 |  | 12 | No | 0%
| Verifica del ponteggio prima dell'uso | Ponteggio e facciate |  | 1 |  | 13 | No | 0%
| Ripristino di frontalini e calcestruzzi ammalorati | Ponteggio e facciate |  | 16 |  | 14 | No | 0%
| Isolamento a cappotto | Ponteggio e facciate |  | 50 |  | 15 | No | 0%
| Cappotto della facciata principale | Ponteggio e facciate |  | 18 |  |  | No | 0%
| Cappotto della facciata posteriore | Ponteggio e facciate |  | 18 |  |  | No | 0%
| Cappotto delle facciate laterali e dei cavedi | Ponteggio e facciate |  | 20 |  |  | No | 0%
| Controllo dei ponti termici: davanzali, balconi e cassonetti | Ponteggio e facciate |  | 36 |  | 15 | No | 0%
| Davanzali, scossaline e pluviali | Ponteggio e facciate |  | 5 |  | 16 | No | 0%
| Intonachino di finitura e tinteggiatura dei balconi | Ponteggio e facciate |  | 10 |  | 16 | No | 0%
| Smontaggio del ponteggio e ripristino dei punti di ancoraggio | Ponteggio e facciate |  | 6 |  | 22, 21, 25 | No | 0%
| Isolamento della copertura o del sottotetto | Copertura e serramenti |  | 16 |  | 14 | No | 0%
| Impermeabilizzazione e linea vita in copertura | Copertura e serramenti |  | 8 |  | 24 | No | 0%
| Rilievo delle misure dei serramenti in ogni unità | Copertura e serramenti |  | 10 |  | 11 | No | 0%
| Produzione e consegna dei serramenti | Copertura e serramenti |  | 44 |  | 26 | No | 0%
| Calendario della posa concordato con ogni condòmino | Copertura e serramenti |  | 3 |  | 26 | No | 0%
| Sostituzione dei serramenti nelle unità abitative | Copertura e serramenti |  | 30 |  | 27, 28 | No | 0%
| Verifica del progetto della centrale termica e delle forniture | Centrale termica e fotovoltaico |  | 3 |  | 3 | No | 0%
| Valvole termostatiche e ripartitori di calore nelle unità | Centrale termica e fotovoltaico |  | 21 |  | 12, 30 | No | 0%
| Smontaggio del vecchio generatore fuori dalla stagione di riscaldamento | Centrale termica e fotovoltaico |  | 3 |  | 12, 30 | No | 0%
| Installazione della pompa di calore e della caldaia a condensazione | Centrale termica e fotovoltaico |  | 13 |  | 32 | No | 0%
| Prove, prima accensione e libretto di impianto | Centrale termica e fotovoltaico |  | 3 |  | 33, 31 | No | 0%
| Impianto fotovoltaico condominiale in copertura | Centrale termica e fotovoltaico |  | 12 |  | 25 | No | 0%
| Connessione alla rete e attivazione del gestore | Centrale termica e fotovoltaico |  | 40 |  | 35 | No | 0%
| Giornale dei lavori e documentazione fotografica | SAL e documenti per le detrazioni |  | 93 |  | 12 | No | 0%
| Riunioni di cantiere con amministratore e direttore dei lavori | SAL e documenti per le detrazioni |  | 93 |  | 12 | No | 0%
| Varianti e nuovi prezzi approvati dal condominio | SAL e documenti per le detrazioni |  | 87 |  | 12 | No | 0%
| Primo SAL: ponteggio, frontalini e copertura | SAL e documenti per le detrazioni |  | 3 |  | 25, 15 | No | 0%
| Documenti del primo SAL per le detrazioni | SAL e documenti per le detrazioni |  | 5 |  | 25, 15 | No | 0%
| Primo SAL approvato e fatturato al condominio | SAL e documenti per le detrazioni |  | 0 |  | 40, 41 | Sì | 0%
| Secondo SAL: cappotto, serramenti e centrale termica | SAL e documenti per le detrazioni |  | 3 |  | 16, 29, 34 | No | 0%
| Secondo SAL approvato e fatturato al condominio | SAL e documenti per le detrazioni |  | 0 |  | 43 | Sì | 0%
| Lavori ultimati | Fine lavori e consegna |  | 0 |  | 23, 29, 34, 35 | Sì | 0%
| Dichiarazioni di conformità di centrale termica e fotovoltaico | Fine lavori e consegna |  | 5 |  | 45 | No | 0%
| Sopralluogo finale con amministratore e consiglio, e riprese | Fine lavori e consegna |  | 8 |  | 45 | No | 0%
| Documentazione finale per il condominio | Fine lavori e consegna |  | 7 |  | 45 | No | 0%
| Il tecnico redige l'APE finale e l'asseverazione di fine lavori | Fine lavori e consegna |  | 11 |  | 45 | No | 0%
| Conto finale e SAL di saldo | Fine lavori e consegna |  | 4 |  | 46, 48, 47 | No | 0%
| Verbale di fine lavori e consegna al condominio | Fine lavori e consegna |  | 0 |  | 50, 49, 36 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Riqualificazione del condominio |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Condòmini che non danno accesso alle unità | Assenze, rinvii o rifiuti fermano la posa dei serramenti e delle valvole: le squadre restano ferme e le date del SAL slittano. | Condominio |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Calendario degli accessi concordato con ogni unità e mandato dall'amministratore; una data di riserva per ciascuna; i rinvii ripetuti segnalati per iscritto all'amministratore. | Calendario della posa concordato con ogni condòmino; Sostituzione dei serramenti nelle unità abitative; Valvole termostatiche e ripartitori di calore nelle unità | Identificato
| Occupazione di suolo pubblico rilasciata in ritardo | Senza l'occupazione il ponteggio non si monta sul marciapiede e la consegna dei lavori slitta, con le squadre già prenotate. | Comune |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Domanda nella prima settimana con la planimetria completa; contatto con l'ufficio della viabilità; facciate interne al lotto come primo fronte se il Comune tarda. | Domanda di occupazione di suolo pubblico per il ponteggio; Il Comune rilascia l'occupazione di suolo pubblico | Identificato
| Freddo e pioggia durante la posa del cappotto | Collanti e rasanti non si posano sotto la temperatura minima del produttore né con la pioggia: le giornate perse allungano il ponteggio e i suoi costi. | Cantiere |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Cappotto programmato nei mesi miti; teli di protezione sul ponteggio; facciate esposte a sud nei periodi più freddi; fermi annotati nel giornale dei lavori. | Isolamento a cappotto; Intonachino di finitura e tinteggiatura dei balconi | Identificato
| Frontalini e calcestruzzi più degradati del previsto | La battitura trova più distacchi di quanti ne stimasse il computo: le quantità crescono e il cappotto parte più tardi. | Cantiere |  | 4 | 2 |  |  | Mitigare | Mappa dei distacchi e misure in contraddittorio con il direttore dei lavori prima di ricostruire; maggiori quantità approvate per iscritto come variante. | Ripristino di frontalini e calcestruzzi ammalorati; Varianti e nuovi prezzi approvati dal condominio | Identificato
| SAL pagati in ritardo per le quote dei condòmini morosi | Il condominio non incassa le quote di alcuni condòmini e paga i SAL in ritardo: l'impresa anticipa materiali e manodopera. | Pagamenti |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Fondo speciale costituito prima dell'inizio, come chiede il codice civile per le opere straordinarie; SAL legati alle lavorazioni finite; sospensione prevista nel contratto oltre un ritardo stabilito. | Contratto d'appalto firmato con il condominio; Primo SAL approvato e fatturato al condominio | Identificato
| Le regole delle detrazioni cambiano durante i lavori | Aliquote, massimali o adempimenti cambiano con una nuova legge: i documenti del SAL vanno rifatti o il condominio rimette in discussione i lavori. | Detrazioni |  | 3 | 4 |  |  | Scalare | Requisiti verificati con il tecnico asseveratore all'avvio e a ogni SAL; un cambio di norme portato subito all'amministratore e al direttore dei lavori, che decidono se convocare l'assemblea. | Verifica del computo e dei requisiti per le detrazioni; Documenti del primo SAL per le detrazioni; Il tecnico redige l'APE finale e l'asseverazione di fine lavori | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Riqualificazione del condominio]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Riqualificazione energetica di un condominio: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Cappotto, copertura, serramenti, centrale termica e fotovoltaico di un condominio abitato: ponteggio, accessi alle unità, SAL e documenti per le detrazioni.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.