## Piano
Ristrutturazione con direzione lavori
| Progetto | Ristrutturazione |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico e preventivo dell'onorario firmati | Rilievo e stato di fatto |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Sopralluogo con il committente: esigenze e budget | Rilievo e stato di fatto |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Coordinatore per la progettazione nominato | Rilievo e stato di fatto |  | 0 |  | 1 | Sì | 0%
| Visure e planimetrie catastali | Rilievo e stato di fatto |  | 1 |  | 2 | No | 0%
| Richiesta di accesso agli atti edilizi | Rilievo e stato di fatto |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Attesa delle pratiche dall'archivio comunale | Rilievo e stato di fatto |  | 20 |  | 5 | No | 0%
| Rilievo geometrico e fotografico | Rilievo e stato di fatto |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Verifica dello stato degli impianti esistenti | Rilievo e stato di fatto |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Restituzione grafica dello stato di fatto | Rilievo e stato di fatto |  | 5 |  | 7 | No | 0%
| Verifica della conformità urbanistica e catastale | Rilievo e stato di fatto |  | 3 |  | 6, 9, 4 | No | 0%
| Stato di fatto condiviso con il committente | Rilievo e stato di fatto |  | 0 |  | 10, 8 | Sì | 0%
| Due ipotesi distributive con la stima parametrica | Progetto |  | 5 |  | 11 | No | 0%
| Scelta dell'ipotesi con il committente | Progetto |  | 1 |  | 12 | No | 0%
| Progetto architettonico: piante, sezioni e prospetti | Progetto |  | 8 |  | 13 | No | 0%
| Progetto delle opere strutturali | Progetto |  | 6 |  | 13 | No | 0%
| Progetto degli impianti elettrico e termoidraulico | Progetto |  | 8 |  | 13 | No | 0%
| Relazione energetica, se si rifanno impianto o involucro | Progetto |  | 3 |  | 16 | No | 0%
| Abaco delle finiture e scelta dei materiali | Progetto |  | 5 |  | 14 | No | 0%
| Progetto approvato dal committente | Progetto |  | 0 |  | 18, 15, 17 | Sì | 0%
| Scelta del titolo edilizio per i lavori | Titolo edilizio e sicurezza |  | 1 |  | 19 | No | 0%
| Pratica edilizia con asseverazione e allegati | Titolo edilizio e sicurezza |  | 5 |  | 20 | No | 0%
| Deposito dei lavori strutturali o autorizzazione sismica | Titolo edilizio e sicurezza |  | 4 |  | 20 | No | 0%
| Autorizzazione sismica, dove la zona la chiede | Titolo edilizio e sicurezza |  | 42 |  | 22 | No | 0%
| Piano di sicurezza e coordinamento, se ci saranno più imprese | Titolo edilizio e sicurezza |  | 7 |  | 20, 3 | No | 0%
| Presentazione allo sportello unico per l'edilizia | Titolo edilizio e sicurezza |  | 1 |  | 21, 22 | No | 0%
| Termine dei controlli del Comune | Titolo edilizio e sicurezza |  | 21 |  | 25 | No | 0%
| Titolo edilizio efficace | Titolo edilizio e sicurezza |  | 0 |  | 26 | Sì | 0%
| Computo metrico estimativo | Computo e affidamento |  | 8 |  | 19 | No | 0%
| Descrizione delle opere e capitolato | Computo e affidamento |  | 5 |  | 19 | No | 0%
| Richiesta di offerta a tre imprese | Computo e affidamento |  | 2 |  | 28, 29, 24 | No | 0%
| Sopralluoghi e offerte delle imprese | Computo e affidamento |  | 12 |  | 30 | No | 0%
| Confronto delle offerte con il committente | Computo e affidamento |  | 3 |  | 31 | No | 0%
| Contratto d'appalto con cronoprogramma e penali | Computo e affidamento |  | 3 |  | 32 | No | 0%
| Impresa scelta e contratto firmato | Computo e affidamento |  | 0 |  | 33 | Sì | 0%
| Notifica preliminare e comunicazione di inizio lavori | Direzione lavori |  | 1 |  | 27, 34, 24, 23 | No | 0%
| Lavori iniziati | Direzione lavori |  | 0 |  | 35 | Sì | 0%
| Verbale di consegna dei lavori all'impresa | Direzione lavori |  | 1 |  | 35 | No | 0%
| Visite in cantiere con il verbale | Direzione lavori |  | 72 |  | 37 | No | 0%
| Demolizioni e rimozioni: controllo di ciò che emerge | Direzione lavori |  | 10 |  | 37 | No | 0%
| Opere strutturali: controlli e accettazione dei materiali | Direzione lavori |  | 15 |  | 39 | No | 0%
| Impianti sottotraccia: verifica prima di chiudere | Direzione lavori |  | 15 |  | 40 | No | 0%
| Contabilità dei lavori e primo SAL dell'impresa | Direzione lavori |  | 2 |  | 40 | No | 0%
| Massetti, intonaci e pavimenti: controlli | Direzione lavori |  | 20 |  | 41 | No | 0%
| Varianti in corso d'opera: valutazione e ordini scritti | Direzione lavori |  | 62 |  | 37 | No | 0%
| Secondo SAL dell'impresa | Direzione lavori |  | 2 |  | 43, 42 | No | 0%
| Finiture e serramenti: controlli e accettazione | Direzione lavori |  | 12 |  | 43 | No | 0%
| Lavori ultimati | Direzione lavori |  | 0 |  | 38, 46, 45, 44 | Sì | 0%
| Verbale di fine lavori e verifica con il committente | Fine lavori e documenti |  | 1 |  | 47 | No | 0%
| Dichiarazioni di conformità degli impianti | Fine lavori e documenti |  | 2 |  | 47 | No | 0%
| Fine lavori strutturali e collaudo statico, se dovuto | Fine lavori e documenti |  | 5 |  | 48 | No | 0%
| Conto finale dei lavori e svincolo delle ritenute | Fine lavori e documenti |  | 5 |  | 48 | No | 0%
| Aggiornamento catastale | Fine lavori e documenti |  | 5 |  | 48 | No | 0%
| Attestato di prestazione energetica | Fine lavori e documenti |  | 3 |  | 49 | No | 0%
| Comunicazione di fine lavori con il certificato di collaudo finale | Fine lavori e documenti |  | 1 |  | 52, 50 | No | 0%
| Segnalazione certificata di agibilità | Fine lavori e documenti |  | 3 |  | 54, 53, 50 | No | 0%
| Documenti per le detrazioni fiscali, se il committente ne usufruisce | Fine lavori e documenti |  | 4 |  | 51 | No | 0%
| Lavori chiusi e documenti consegnati al committente | Fine lavori e documenti |  | 0 |  | 55, 56 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Ristrutturazione |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Difformità urbanistiche o catastali nello stato di fatto | Il rilievo non corrisponde all'ultimo titolo: prima di progettare serve una sanatoria, con tempi e costi che il committente non aveva messo in conto. | Urbanistica |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Accesso agli atti nella prima settimana; verifica della conformità prima delle ipotesi di progetto; la difformità si scrive al committente con le strade per sanarla. | Richiesta di accesso agli atti edilizi; Verifica della conformità urbanistica e catastale | Identificato
| Il costo delle opere supera il budget del committente | Le scelte del progetto e delle finiture portano il computo oltre la cifra detta al sopralluogo. | Costi |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Stima parametrica con le ipotesi; abaco delle finiture con i prezzi; un elenco di scelte da cui risparmiare pronto prima del confronto delle offerte. | Due ipotesi distributive con la stima parametrica; Computo metrico estimativo | Identificato
| Varianti richieste in corso d'opera | Il committente cambia finiture o distribuzione a lavori avviati: tempi e costi crescono, e con loro le discussioni con l'impresa. | Ambito |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Abaco delle finiture firmato prima dell'affidamento; ogni variante con costo e tempo approvati per iscritto prima di eseguirla. | Abaco delle finiture e scelta dei materiali; Varianti in corso d'opera: valutazione e ordini scritti | Identificato
| Sorprese nelle demolizioni | Strutture degradate, impianti fuori norma, materiali da bonificare: emergono solo quando si apre. | Cantiere |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Saggi nei punti critici durante il rilievo; una somma per gli imprevisti nel quadro economico; sopralluogo del direttore dei lavori a ogni demolizione importante. | Rilievo geometrico e fotografico; Demolizioni e rimozioni: controllo di ciò che emerge | Identificato
| Ritardi dell'impresa | Squadre spostate su altri cantieri e lavorazioni sovrapposte allungano i tempi del contratto. | Impresa |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Cronoprogramma e penali nel contratto; avanzamento confrontato in ogni verbale di visita; SAL legati alle lavorazioni finite. | Contratto d'appalto con cronoprogramma e penali; Visite in cantiere con il verbale | Identificato
| Il Comune chiede integrazioni | La richiesta di integrazioni sospende i termini del titolo e sposta l'inizio dei lavori, con l'impresa già scelta. | Comune |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Pratica completa al primo invio con la lista di controllo; colloquio con il tecnico istruttore sui punti dubbi prima di presentarla. | Pratica edilizia con asseverazione e allegati; Termine dei controlli del Comune | Identificato
| Un incidente in cantiere | Lavori in quota, demolizioni e impianti sono le lavorazioni più a rischio: un incidente ferma il cantiere e coinvolge committente e tecnici. | Sicurezza |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Coordinatore nominato e piano di sicurezza prima dell'inizio; verifica dell'idoneità dell'impresa e del suo piano operativo; la sicurezza in ogni verbale di visita. | Piano di sicurezza e coordinamento, se ci saranno più imprese; Verbale di consegna dei lavori all'impresa | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Ristrutturazione]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Ristrutturazione con direzione lavori: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Dal rilievo all'agibilità: stato di fatto, progetto, titolo edilizio, computo e scelta dell'impresa, direzione lavori con SAL, fine lavori e catasto.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.