## Piano
Roadmap del trimestre
| Progetto | Roadmap del trimestre |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Obiettivi del trimestre e capacità del team | Raccolta |  | 1 |  |  | No | 0%
| Richieste dei clienti da assistenza e vendite | Raccolta |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Dati d'uso: funzioni usate, abbandoni, conversioni | Raccolta |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Debito tecnico e lavori di piattaforma | Raccolta |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Impegni già presi: contratti, scadenze normative, promesse ai clienti | Raccolta |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Elenco unico delle proposte, senza doppioni | Raccolta |  | 1 |  | 2, 3, 4, 5 | No | 0%
| Raccolta chiusa | Raccolta |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Portata e impatto di ogni proposta | Valutazione |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Stima dello sforzo con il team tecnico | Valutazione |  | 3 |  | 7 | No | 0%
| Fiducia: quanto sono solide portata, impatto e sforzo | Valutazione |  | 1 |  | 8, 9 | No | 0%
| Punteggio RICE e classifica | Valutazione |  | 1 |  | 10 | No | 0%
| Controllo della classifica: dipendenze, rischi, obiettivi scoperti | Valutazione |  | 1 |  | 11 | No | 0%
| Bozza della roadmap dentro la capacità | Scelta |  | 1 |  | 12 | No | 0%
| Revisione con vendite, assistenza e team tecnico | Scelta |  | 1 |  | 13 | No | 0%
| Decisione con la direzione | Scelta |  | 1 |  | 14 | No | 0%
| Roadmap approvata | Scelta |  | 0 |  | 15 | Sì | 0%
| Roadmap scritta: che cosa, perché, che cosa non facciamo | Comunicazione |  | 1 |  | 16 | No | 0%
| Presentazione al team di prodotto e di sviluppo | Comunicazione |  | 1 |  | 16 | No | 0%
| Note per vendite e assistenza: che cosa promettere e che cosa no | Comunicazione |  | 1 |  | 16 | No | 0%
| Risposte ai clienti le cui richieste restano fuori | Comunicazione |  | 1 |  | 16 | No | 0%
| Roadmap comunicata | Comunicazione |  | 0 |  | 17, 18, 19, 20 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Roadmap del trimestre |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Il cliente più grande scavalca il metodo | Una richiesta di un cliente importante entra in roadmap senza punteggio e spinge fuori proposte che valevano di più. | Clienti |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Anche la sua richiesta prende un punteggio; se la direzione la vuole comunque, la decisione si scrive con ciò che esce per farle posto. | Richieste dei clienti da assistenza e vendite; Decisione con la direzione | Identificato
| Stime di sforzo ottimistiche | Lo sforzo stimato a grandi linee si raddoppia in sviluppo: metà roadmap scivola al trimestre dopo. | Stima |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Stime fatte dal team che costruisce, non dal product manager; confronto con lo sforzo vero del trimestre precedente; fiducia bassa dove la stima è incerta. | Stima dello sforzo con il team tecnico | Identificato
| Capacità più bassa del previsto | Ferie, assistenza e correzioni urgenti mangiano più tempo del conto fatto: la roadmap era piena al cento per cento. | Capacità |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Capacità calcolata togliendo ferie, assistenza e una riserva per gli imprevisti; la roadmap si riempie fino alla capacità netta, non a quella lorda. | Obiettivi del trimestre e capacità del team; Bozza della roadmap dentro la capacità | Identificato
| Punteggi gonfiati da chi propone | Chi porta una proposta ne stima l'impatto alto e la fiducia piena: la classifica premia chi parla più forte. | Metodo |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Portata dai dati, non dalle opinioni; impatto e fiducia rivisti insieme, con la stessa scala per tutti; una fiducia alta chiede un dato a sostegno. | Portata e impatto di ogni proposta; Fiducia: quanto sono solide portata, impatto e sforzo | Identificato
| Roadmap letta come una promessa di date | Vendite e clienti leggono «Prossimo» come «il mese prossimo», e ogni slittamento diventa una promessa mancata. | Comunicazione |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Forma «Ora · Prossimo · Più avanti» senza date oltre il trimestre; note per le vendite con che cosa si può promettere; aggiornamento quando qualcosa cambia. | Roadmap scritta: che cosa, perché, che cosa non facciamo; Note per vendite e assistenza: che cosa promettere e che cosa no | Identificato
| Debito tecnico sempre rimandato | Nel confronto con le funzioni nuove il lavoro di piattaforma perde sempre, finché rallenta tutto il resto. | Tecnica |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Una quota fissa della capacità decisa prima della classifica, o il debito valutato con lo stesso RICE usando come impatto il tempo che fa perdere. | Debito tecnico e lavori di piattaforma; Controllo della classifica: dipendenze, rischi, obiettivi scoperti | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Roadmap del trimestre]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Roadmap del trimestre: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
La roadmap del trimestre in tre settimane: proposte raccolte, punteggio RICE, scelta dentro la capacità del team, comunicazione a team, vendite e clienti.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.