## Piano
Selezione di un fornitore
| Progetto | Selezione del fornitore |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Richiesta d'acquisto approvata | Fabbisogno e requisiti |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Analisi del fabbisogno con il reparto richiedente | Fabbisogno e requisiti |  | 4 |  | 1 | No | 0%
| Analisi della spesa storica e dei prezzi di mercato | Fabbisogno e requisiti |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Specifiche tecniche e livelli di servizio | Fabbisogno e requisiti |  | 6 |  | 2 | No | 0%
| Criteri di valutazione e pesi | Fabbisogno e requisiti |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Budget di spesa e livello di approvazione | Fabbisogno e requisiti |  | 2 |  | 4, 5, 3 | No | 0%
| Requisiti e criteri approvati | Fabbisogno e requisiti |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Elenco lungo dei fornitori possibili | Ricerca e qualifica |  | 8 |  | 7 | No | 0%
| Richiesta di informazioni e questionario di qualifica | Ricerca e qualifica |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Risposte dei fornitori al questionario | Ricerca e qualifica |  | 10 |  | 9 | No | 0%
| Verifiche di affidabilità dei fornitori | Ricerca e qualifica |  | 5 |  | 10 | No | 0%
| Accordi di riservatezza con i fornitori in corsa | Ricerca e qualifica |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Elenco ristretto dei fornitori da invitare | Ricerca e qualifica |  | 2 |  | 11, 12 | No | 0%
| Elenco ristretto approvato | Ricerca e qualifica |  | 0 |  | 13 | Sì | 0%
| Documento di richiesta d'offerta | Richiesta d'offerta |  | 5 |  | 14 | No | 0%
| Invio della richiesta d'offerta | Richiesta d'offerta |  | 1 |  | 15 | No | 0%
| Risposte ai chiarimenti, uguali per tutti i fornitori | Richiesta d'offerta |  | 10 |  | 16 | No | 0%
| Preparazione delle offerte | Richiesta d'offerta |  | 15 |  | 16 | No | 0%
| Offerte ricevute | Richiesta d'offerta |  | 0 |  | 18 | Sì | 0%
| Valutazione tecnica delle offerte | Valutazione e negoziazione |  | 7 |  | 19 | No | 0%
| Costo totale di possesso | Valutazione e negoziazione |  | 5 |  | 19 | No | 0%
| Campionatura o visita al fornitore | Valutazione e negoziazione |  | 10 |  | 20 | No | 0%
| Matrice di valutazione e graduatoria | Valutazione e negoziazione |  | 3 |  | 22, 21 | No | 0%
| Negoziazione con i primi due fornitori | Valutazione e negoziazione |  | 8 |  | 23 | No | 0%
| Proposta di assegnazione alla direzione | Valutazione e negoziazione |  | 2 |  | 24 | No | 0%
| Fornitore scelto | Valutazione e negoziazione |  | 0 |  | 25 | Sì | 0%
| Contratto di fornitura | Contratto e avvio |  | 7 |  | 26 | No | 0%
| Revisione legale e osservazioni del fornitore | Contratto e avvio |  | 5 |  | 27 | No | 0%
| Contratto firmato | Contratto e avvio |  | 0 |  | 28 | Sì | 0%
| Comunicazione ai fornitori non scelti | Contratto e avvio |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Anagrafica del fornitore nel gestionale | Contratto e avvio |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Riunione di avvio con il fornitore | Contratto e avvio |  | 1 |  | 31 | No | 0%
| Primo ordine | Contratto e avvio |  | 2 |  | 32 | No | 0%
| Verifica della prima fornitura | Contratto e avvio |  | 15 |  | 33 | No | 0%
| Prima valutazione del fornitore e iscrizione all'albo | Contratto e avvio |  | 3 |  | 34 | No | 0%
| Selezione chiusa e fornitore a regime | Contratto e avvio |  | 0 |  | 35, 30 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Selezione del fornitore |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Specifiche vaghe e offerte non confrontabili | Il fabbisogno è scritto in fretta: ogni fornitore offre una cosa diversa e il confronto si fa sul prezzo soltanto. | Requisiti |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Specifiche misurabili firmate dal richiedente; modulo d'offerta uguale per tutti; chiarimenti scritti e condivisi con ogni fornitore. | Specifiche tecniche e livelli di servizio; Documento di richiesta d'offerta | Identificato
| Il fornitore è già scelto prima della gara | Il richiedente ha un preferito: la selezione diventa una formalità e la trattativa perde forza. | Processo |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Criteri e pesi approvati prima delle offerte; valutazione tecnica ed economica fatte da persone diverse; due fornitori in corsa fino alla negoziazione. | Criteri di valutazione e pesi; Matrice di valutazione e graduatoria | Identificato
| Pochi fornitori rispondono | Mercato ristretto o richiesta poco interessante: arrivano una o due offerte e non c'è confronto vero. | Mercato |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Elenco lungo di almeno otto nomi; telefonata a ogni fornitore prima dell'invio; termini realistici per preparare l'offerta. | Elenco lungo dei fornitori possibili; Risposte dei fornitori al questionario | Identificato
| Fornitore scelto fragile dal punto di vista finanziario | Un fornitore conveniente ma poco solido si ferma dopo pochi mesi: forniture interrotte e una nuova selezione d'urgenza. | Fornitori |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Bilanci e regolarità contributiva verificati in qualifica; dipendenza del fornitore dal nostro fatturato valutata; recesso e passaggio di consegne nel contratto. | Verifiche di affidabilità dei fornitori; Contratto di fornitura | Identificato
| Conflitto d'interessi di chi valuta | Un valutatore ha legami con un fornitore in corsa: la scelta è contestabile e può costare cara. | Etica |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Dichiarazione di assenza di conflitti per chi valuta, prima dell'apertura delle offerte; chi ha un legame non partecipa. | Matrice di valutazione e graduatoria; Proposta di assegnazione alla direzione | Identificato
| Prima fornitura non conforme | Il primo lotto arriva in ritardo o fuori specifica: il reparto si ferma e la fiducia nella scelta cala. | Qualità |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Scorta del fornitore precedente per il primo mese; controllo d'accettazione completo sul primo lotto; penali e piano di rientro nel contratto. | Verifica della prima fornitura | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Selezione del fornitore]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Selezione di un fornitore: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un fornitore scelto con metodo: fabbisogno e criteri, qualifica, richiesta d'offerta, matrice di valutazione, negoziazione, contratto e prima fornitura.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.