## Piano
Selezione del personale
| Progetto | Selezione |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Richiesta di assunzione approvata dalla direzione | Profilo |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Analisi del bisogno: perché serve, che cosa farà nei primi sei mesi | Profilo |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Profilo del ruolo: attività, competenze indispensabili e utili | Profilo |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Contratto, livello e fascia di retribuzione con il consulente del lavoro | Profilo |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Criteri di valutazione e domande del colloquio | Profilo |  | 1 |  | 3 | No | 0%
| Profilo approvato | Profilo |  | 0 |  | 5, 4 | Sì | 0%
| Annuncio di lavoro | Ricerca |  | 2 |  | 6 | No | 0%
| Informativa privacy per i candidati | Ricerca |  | 1 |  | 6 | No | 0%
| Pubblicazione sui canali scelti | Ricerca |  | 2 |  | 7, 8 | No | 0%
| Portali di annunci | Ricerca |  | 1 |  |  | No | 0%
| Pagina del sito e profili social dell'azienda | Ricerca |  | 1 |  |  | No | 0%
| Richiesta di segnalazioni ai colleghi | Ricerca |  | 1 |  |  | No | 0%
| Scuole, università e ordini professionali | Ricerca |  | 1 |  |  | No | 0%
| Raccolta delle candidature | Ricerca |  | 10 |  | 9 | No | 0%
| Lettura dei curriculum sulla scheda | Ricerca |  | 10 |  | 9 | No | 0%
| Telefonate di preselezione | Ricerca |  | 10 |  | 9 | No | 0%
| Rosa dei candidati per i colloqui | Ricerca |  | 0 |  | 14, 15, 16 | Sì | 0%
| Risposta ai candidati non scelti per i colloqui | Colloqui |  | 2 |  | 17 | No | 0%
| Calendario dei colloqui | Colloqui |  | 1 |  | 17 | No | 0%
| Primi colloqui con il responsabile e il personale | Colloqui |  | 5 |  | 19 | No | 0%
| Prova pratica per i finalisti | Colloqui |  | 3 |  | 20 | No | 0%
| Secondo colloquio con la direzione | Colloqui |  | 2 |  | 21 | No | 0%
| Colloqui conclusi | Colloqui |  | 0 |  | 22 | Sì | 0%
| Confronto dei finalisti sulla scheda di valutazione | Scelta |  | 1 |  | 23 | No | 0%
| Referenze, con il consenso del candidato | Scelta |  | 2 |  | 23 | No | 0%
| Candidato scelto | Scelta |  | 0 |  | 24, 25 | Sì | 0%
| Proposta di assunzione scritta | Offerta e ingresso |  | 1 |  | 26 | No | 0%
| Il candidato valuta la proposta | Offerta e ingresso |  | 2 |  | 27 | No | 0%
| Offerta accettata | Offerta e ingresso |  | 0 |  | 28 | Sì | 0%
| Risposta agli altri finalisti | Offerta e ingresso |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Il candidato si dimette e comunica il preavviso | Offerta e ingresso |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Dati per l'assunzione al consulente del lavoro | Offerta e ingresso |  | 1 |  | 29 | No | 0%
| Curriculum dei non scelti: conservazione e cancellazione | Offerta e ingresso |  | 1 |  | 30 | No | 0%
| Data d'ingresso concordata | Offerta e ingresso |  | 0 |  | 31, 32, 33 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Selezione |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Poche candidature adatte | Annuncio generico, retribuzione taciuta o canali sbagliati per il ruolo: arrivano molti curriculum e pochi candidati veri. | Ricerca |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Canali scelti per il ruolo, non per abitudine; fascia di retribuzione nell'annuncio; dopo una settimana con poche candidature adatte si rivedono annuncio e canali. | Annuncio di lavoro; Pubblicazione sui canali scelti | Identificato
| Il candidato scelto rifiuta o accetta una controfferta | Il datore di lavoro attuale rilancia, o un'altra azienda è stata più veloce: si ricomincia dalla rosa. | Candidati |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Aspettative economiche chiarite alla telefonata; tempi brevi fra l'ultimo colloquio e la proposta; un secondo candidato tenuto informato fino all'accettazione. | Proposta di assunzione scritta; Risposta agli altri finalisti | Identificato
| Colloqui rimandati per le agende | Responsabile e direzione spostano i colloqui: i candidati migliori, che hanno altri processi in corso, si perdono. | Organizzazione |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Giorni dei colloqui bloccati in agenda all'approvazione del profilo; un sostituto per ogni intervistatore. | Calendario dei colloqui; Primi colloqui con il responsabile e il personale | Identificato
| Domande vietate o scelte discriminatorie | Domande su famiglia, gravidanza, salute, religione o opinioni: vietate (art. 8 dello Statuto dei lavoratori e D.Lgs. 198/2006) ed espongono l'azienda a una causa. | Legale |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Domande scritte prima sulla scheda; chi fa i colloqui conosce l'elenco delle domande da non fare; decisione motivata sui criteri della scheda. | Criteri di valutazione e domande del colloquio; Primi colloqui con il responsabile e il personale | Identificato
| Profilo poco chiaro | Responsabile e direzione cercano persone diverse: i colloqui non convergono e si riapre la ricerca. | Profilo |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Profilo scritto insieme da responsabile e personale e approvato dalla direzione prima dell'annuncio. | Analisi del bisogno: perché serve, che cosa farà nei primi sei mesi; Profilo del ruolo: attività, competenze indispensabili e utili | Identificato
| Preavviso più lungo del previsto | Il contratto del candidato prevede settimane o mesi di preavviso: la data d'ingresso si allontana. | Tempi |  | 3 | 2 |  |  | Accettare | Preavviso chiesto alla telefonata e messo nel piano; se serve, il candidato chiede al suo datore di lavoro di ridurlo. | Telefonate di preselezione; Il candidato si dimette e comunica il preavviso | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Selezione]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Selezione del personale: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un'assunzione dal profilo alla data d'ingresso: annuncio corretto, canali, preselezione, colloqui con la stessa scheda, prova, scelta, offerta.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.