## Piano
Avvio del servizio di assistenza ai clienti
| Progetto | Servizio di assistenza |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Contratto di assistenza firmato | Accordo sui livelli di servizio |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio: chi chiede assistenza, per che cosa, in quali orari | Accordo sui livelli di servizio |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Analisi delle richieste degli ultimi sei mesi: volumi, temi, picchi | Accordo sui livelli di servizio |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Perimetro: applicazioni, utenti, che cosa è assistenza e che cosa è sviluppo | Accordo sui livelli di servizio |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Classi di priorità con esempi concreti dell'applicazione | Accordo sui livelli di servizio |  | 2 |  | 3, 4 | No | 0%
| Tempi di presa in carico e di soluzione per priorità, orari di copertura | Accordo sui livelli di servizio |  | 2 |  | 5 | No | 0%
| Reperibilità fuori orario per i blocchi totali | Accordo sui livelli di servizio |  | 2 |  | 5 | No | 0%
| Accordo sui livelli di servizio: penali, esclusioni, rendiconto | Accordo sui livelli di servizio |  | 2 |  | 6, 7 | No | 0%
| Accordo sui livelli di servizio approvato | Accordo sui livelli di servizio |  | 0 |  | 8 | Sì | 0%
| Scelta e configurazione dello strumento di ticketing | Strumenti |  | 2 |  | 9 | No | 0%
| Monitoraggio che apre un ticket prima della chiamata del cliente | Strumenti |  | 4 |  | 9 | No | 0%
| Categorie, campi obbligatori e modulo di apertura del ticket | Strumenti |  | 2 |  | 10 | No | 0%
| Timer dei livelli di servizio, avvisi prima della scadenza, escalation automatica | Strumenti |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Canali: portale, casella dedicata, telefono con instradamento | Strumenti |  | 4 |  | 10 | No | 0%
| Pagina di stato del servizio per i disservizi | Strumenti |  | 2 |  | 11 | No | 0%
| Collegamento fra i ticket e il backlog dello sviluppo | Strumenti |  | 2 |  | 12 | No | 0%
| Strumenti pronti | Strumenti |  | 0 |  | 13, 14, 15, 16 | Sì | 0%
| Sessioni di passaggio di consegne con il team di sviluppo | Conoscenza e passaggio di consegne |  | 5 |  | 9 | No | 0%
| Rubrica delle escalation: fornitori, sistemisti, referenti del cliente | Conoscenza e passaggio di consegne |  | 2 |  | 9 | No | 0%
| Procedure operative: riavvii, code bloccate, ripristino, accessi | Conoscenza e passaggio di consegne |  | 6 |  | 18 | No | 0%
| Elenco dei problemi noti con la soluzione temporanea | Conoscenza e passaggio di consegne |  | 3 |  | 18 | No | 0%
| Base di conoscenza per gli utenti: le venti domande più frequenti | Conoscenza e passaggio di consegne |  | 7 |  | 18 | No | 0%
| Risposte pronte per i casi più frequenti | Conoscenza e passaggio di consegne |  | 3 |  | 21 | No | 0%
| Procedure e base di conoscenza pubblicate | Conoscenza e passaggio di consegne |  | 0 |  | 20, 22, 23, 19 | Sì | 0%
| Dimensionamento della squadra sui volumi attesi | Squadra e turni |  | 2 |  | 9 | No | 0%
| Turni di primo livello e calendario della reperibilità | Squadra e turni |  | 2 |  | 25 | No | 0%
| Matrice di escalation fra primo, secondo e terzo livello | Squadra e turni |  | 2 |  | 25 | No | 0%
| Formazione della squadra sull'applicazione e sulle procedure | Squadra e turni |  | 4 |  | 24, 26, 17 | No | 0%
| Simulazione di un blocco totale fuori orario | Squadra e turni |  | 2 |  | 28 | No | 0%
| Squadra pronta | Squadra e turni |  | 0 |  | 29, 27 | Sì | 0%
| Comunicazione agli utenti: canali, orari, come aprire un ticket | Avvio e primo mese |  | 2 |  | 30 | No | 0%
| Pilota con un gruppo di utenti | Avvio e primo mese |  | 5 |  | 30 | No | 0%
| Correzioni dal pilota: categorie, risposte, instradamento | Avvio e primo mese |  | 2 |  | 32 | No | 0%
| Servizio di assistenza aperto a tutti gli utenti | Avvio e primo mese |  | 0 |  | 33, 31 | Sì | 0%
| Presidio rafforzato delle prime due settimane | Avvio e primo mese |  | 10 |  | 33 | No | 0%
| Questionario di soddisfazione alla chiusura dei ticket | Avvio e primo mese |  | 20 |  | 33 | No | 0%
| Primo rendiconto mensile: volumi, rispetto dei tempi, temi ricorrenti | Avvio e primo mese |  | 2 |  | 35, 36 | No | 0%
| Riesame con il cliente: tempi da rivedere, articoli da scrivere, difetti da correggere | Avvio e primo mese |  | 1 |  | 37 | No | 0%
| Primo mese di servizio chiuso | Avvio e primo mese |  | 0 |  | 38 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Servizio di assistenza |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Volumi molto più alti del previsto nelle prime settimane | Gli utenti scoprono il canale nuovo e scrivono anche ciò che prima tenevano per sé: la squadra non sta nei tempi dell'accordo. | Squadra |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Squadra dimensionata con il margine dei primi mesi; presidio rafforzato di due settimane; base di conoscenza pubblicata prima dell'apertura. | Dimensionamento della squadra sui volumi attesi; Presidio rafforzato delle prime due settimane | Identificato
| La conoscenza resta nelle persone dello sviluppo | Il passaggio di consegne è una chiacchierata: ogni ticket di secondo livello finisce a uno sviluppatore, che smette di sviluppare. | Conoscenza |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Sessioni registrate; procedure provate da chi non le ha scritte; si conta quanti ticket arrivano al terzo livello ogni mese. | Sessioni di passaggio di consegne con il team di sviluppo; Procedure operative: riavvii, code bloccate, ripristino, accessi | Identificato
| Utenti che scavalcano il ticket e chiamano lo sviluppatore | Chi conosceva qualcuno nel team di sviluppo continua a scrivergli direttamente: le richieste non si contano e i tempi non si misurano. | Processo |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Comunicazione chiara dei canali; chi riceve una richiesta diretta apre il ticket al posto dell'utente e risponde con il numero del ticket. | Comunicazione agli utenti: canali, orari, come aprire un ticket; Canali: portale, casella dedicata, telefono con instradamento | Identificato
| Tempi dell'accordo che la squadra non può rispettare | Promessi in fase di vendita senza guardare i volumi: penali dal primo mese. | Contratto |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Tempi decisi dopo l'analisi dello storico e il dimensionamento; primo mese di rodaggio senza penali, scritto nell'accordo. | Analisi delle richieste degli ultimi sei mesi: volumi, temi, picchi; Tempi di presa in carico e di soluzione per priorità, orari di copertura | Identificato
| Reperibile senza accessi o senza procedura di notte | Il blocco totale arriva fuori orario e chi è di turno non riesce a entrare nei sistemi o non sa che cosa fare. | Squadra |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Simulazione prima dell'apertura con accesso da casa; procedura per il blocco totale stampabile; secondo reperibile da chiamare dopo 15 minuti. | Reperibilità fuori orario per i blocchi totali; Simulazione di un blocco totale fuori orario | Identificato
| Dati personali allegati ai ticket | Gli utenti allegano schermate e documenti con dati di terzi: restano nello strumento di ticketing senza una regola di conservazione. | Privacy |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Avviso nel modulo di apertura; allegati cancellati dopo un periodo concordato dalla chiusura del ticket; strumento di ticketing nel registro dei trattamenti del cliente come sub-responsabile. | Categorie, campi obbligatori e modulo di apertura del ticket | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Servizio di assistenza]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Avvio del servizio di assistenza ai clienti: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
L'assistenza a un'applicazione dal contratto al primo mese: livelli di servizio, ticketing, procedure operative, turni e reperibilità, pilota, primo rendiconto.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.