## Piano
Sito web aziendale
| Progetto | Sito web |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Preventivo firmato | Brief e analisi |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con il cliente | Brief e analisi |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Accessi a dominio, DNS, hosting e sito attuale | Brief e analisi |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Analisi del sito attuale: pagine, visite e contatti | Brief e analisi |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Analisi dei siti di tre concorrenti | Brief e analisi |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Brief di progetto e ambito del sito | Brief e analisi |  | 2 |  | 3, 4, 5 | No | 0%
| Il cliente rilegge e approva il brief | Brief e analisi |  | 2 |  | 6 | No | 0%
| Brief approvato | Brief e analisi |  | 0 |  | 7 | Sì | 0%
| Mappa del sito e voci di menu | Architettura e contenuti |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Parole chiave per pagina | Architettura e contenuti |  | 4 |  | 8 | No | 0%
| Wireframe delle pagine tipo | Architettura e contenuti |  | 4 |  | 9 | No | 0%
| Wireframe della home | Architettura e contenuti |  | 3 |  |  | No | 0%
| Wireframe della pagina di un servizio | Architettura e contenuti |  | 3 |  |  | No | 0%
| Wireframe dell'elenco e dell'articolo | Architettura e contenuti |  | 2 |  |  | No | 0%
| Wireframe dei contatti e del modulo | Architettura e contenuti |  | 2 |  |  | No | 0%
| Il cliente approva mappa e wireframe | Architettura e contenuti |  | 2 |  | 11, 10 | No | 0%
| Struttura del sito approvata | Architettura e contenuti |  | 0 |  | 16 | Sì | 0%
| Piano dei contenuti: pagina, chi scrive, entro quando | Architettura e contenuti |  | 2 |  | 9 | No | 0%
| Il cliente manda testi di partenza, foto, loghi e certificazioni | Architettura e contenuti |  | 10 |  | 18 | No | 0%
| Scrittura dei testi | Architettura e contenuti |  | 11 |  | 17, 18 | No | 0%
| Testi della home | Architettura e contenuti |  | 3 |  |  | No | 0%
| Chi siamo: storia, persone, certificazioni | Architettura e contenuti |  | 3 |  |  | No | 0%
| Pagine dei servizi | Architettura e contenuti |  | 6 |  |  | No | 0%
| Contatti, modulo e messaggi di conferma | Architettura e contenuti |  | 2 |  |  | No | 0%
| Titoli e descrizioni per i risultati di ricerca | Architettura e contenuti |  | 2 |  |  | No | 0%
| Immagini: foto del cliente, servizio fotografico o archivio con licenza | Architettura e contenuti |  | 5 |  | 19 | No | 0%
| Il cliente rilegge e approva i testi | Architettura e contenuti |  | 3 |  | 20 | No | 0%
| Testi e immagini approvati | Architettura e contenuti |  | 0 |  | 27, 26 | Sì | 0%
| Stile grafico: colori, caratteri, griglia e componenti | Design |  | 3 |  | 17 | No | 0%
| Proposta grafica della home | Design |  | 4 |  | 29 | No | 0%
| Giro di revisione della home con il cliente | Design |  | 2 |  | 30 | No | 0%
| Grafica delle pagine tipo | Design |  | 5 |  | 31 | No | 0%
| Pagina di un servizio | Design |  | 3 |  |  | No | 0%
| Elenco e articolo delle notizie | Design |  | 3 |  |  | No | 0%
| Contatti e modulo | Design |  | 2 |  |  | No | 0%
| Versioni per smartphone e tablet | Design |  | 2 |  |  | No | 0%
| Il cliente approva la grafica | Design |  | 2 |  | 32 | No | 0%
| Grafica approvata | Design |  | 0 |  | 37 | Sì | 0%
| Ambiente di prova, CMS e copie di sicurezza | Sviluppo |  | 2 |  | 17 | No | 0%
| Sviluppo del tema: testata, piè di pagina e home | Sviluppo |  | 5 |  | 31, 39 | No | 0%
| Modulo di contatto con antispam e notifiche | Sviluppo |  | 3 |  | 40 | No | 0%
| Censimento dei cookie e banner del consenso | Sviluppo |  | 3 |  | 40 | No | 0%
| Modelli delle altre pagine | Sviluppo |  | 4 |  | 38, 40 | No | 0%
| Inserimento di testi e immagini | Sviluppo |  | 3 |  | 43, 28 | No | 0%
| Reindirizzamenti, sitemap e dati strutturati | Sviluppo |  | 2 |  | 44 | No | 0%
| Sito completo nell'ambiente di prova | Sviluppo |  | 0 |  | 45, 41, 42 | Sì | 0%
| Il consulente privacy del cliente prepara le informative | Collaudo e messa online |  | 7 |  | 42, 41 | No | 0%
| Prove su browser e dispositivi | Collaudo e messa online |  | 2 |  | 46 | No | 0%
| Verifica di accessibilità | Collaudo e messa online |  | 2 |  | 46 | No | 0%
| Velocità e Core Web Vitals su smartphone | Collaudo e messa online |  | 2 |  | 46 | No | 0%
| Dati obbligatori e pagine legali | Collaudo e messa online |  | 1 |  | 46, 47 | No | 0%
| Correzioni dalle prove interne | Collaudo e messa online |  | 2 |  | 48, 49, 50 | No | 0%
| Collaudo del cliente nell'ambiente di prova | Collaudo e messa online |  | 2 |  | 48, 51 | No | 0%
| Collaudo superato | Collaudo e messa online |  | 0 |  | 52, 53 | Sì | 0%
| Messa online: DNS, certificato, reindirizzamenti | Collaudo e messa online |  | 1 |  | 54 | No | 0%
| Sito online | Collaudo e messa online |  | 0 |  | 55 | Sì | 0%
| Controlli dopo la messa online | Collaudo e messa online |  | 1 |  | 56 | No | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Sito web |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Testi e foto del cliente in ritardo | I materiali arrivano a pezzi o non arrivano: testi e inserimento si fermano, e la messa online slitta di settimane. | Cliente |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Date dei materiali nel verbale e nel piano dei contenuti; dopo una settimana di ritardo i testi li scrive l'agenzia da un'intervista al cliente, oppure la data di messa online si sposta per iscritto. | Il cliente manda testi di partenza, foto, loghi e certificazioni; Scrittura dei testi | Identificato
| Revisioni della grafica senza fine | A grafica avanzata entrano nuove persone del cliente con gusti diversi: si ricomincia dalla home. | Cliente |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Un solo referente che raccoglie i commenti; giri di revisione scritti nel preventivo; i giri in più si stimano e si approvano prima di farli. | Giro di revisione della home con il cliente; Il cliente approva la grafica | Identificato
| Funzioni nuove a progetto avviato | Area riservata, seconda lingua, catalogo prodotti: chieste durante lo sviluppo, allungano i tempi senza cambiare il prezzo. | Ambito |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Il brief dice anche che cosa resta fuori; ogni richiesta nuova ha la sua stima e il suo effetto sulla data, approvati prima. | Brief di progetto e ambito del sito; Modelli delle altre pagine | Identificato
| Visite e posizioni perse con il sito nuovo | Pagine che cambiano indirizzo senza reindirizzamento: il sito sparisce dalle ricerche che portavano i contatti. | SEO |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Pagine che contano individuate nell'analisi; reindirizzamenti 301 provati prima della messa online; controllo dei 404 per un mese. | Analisi del sito attuale: pagine, visite e contatti; Reindirizzamenti, sitemap e dati strutturati; Controlli dopo la messa online | Identificato
| La posta si ferma al cambio dei DNS | I record della posta non vengono copiati sui DNS nuovi: per ore o giorni il cliente non riceve email. | Tecnico |  | 2 | 4 |  |  | Evitare | Record esistenti copiati e confrontati prima del passaggio; durata della cache dei DNS abbassata il giorno prima; messa online di mattina, in un giorno feriale. | Accessi a dominio, DNS, hosting e sito attuale; Messa online: DNS, certificato, reindirizzamenti | Identificato
| Cookie e informative non in regola | Statistiche o pixel che scrivono cookie prima del consenso, informative copiate da un altro sito: il cliente è esposto alle sanzioni del Garante. | Legale |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Censimento dei cookie fatto sul sito di prova; blocco preventivo verificato con i cookie del browser cancellati; informative firmate dal titolare con il suo consulente. | Censimento dei cookie e banner del consenso; Il consulente privacy del cliente prepara le informative | Identificato
| Immagini senza licenza | Una foto presa dal web o dal sito vecchio senza sapere da dove viene: arriva la richiesta di risarcimento del fotografo. | Legale |  | 2 | 3 |  |  | Evitare | Solo foto del cliente o comprate da un archivio, con la licenza salvata nella cartella del progetto; le immagini del sito vecchio si usano solo se il cliente ne conosce l'origine. | Immagini: foto del cliente, servizio fotografico o archivio con licenza | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Sito web]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Sito web aziendale: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un sito vetrina dal brief alla messa online: mappa, wireframe, testi, grafica, sviluppo, cookie, accessibilità, reindirizzamenti e collaudo.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.