## Piano
Sprint di due settimane
| Progetto | Sprint |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Inizio dello sprint | Pianificazione |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Capacità del team nello sprint | Pianificazione |  | 1 |  |  | No | 0%
| Sprint planning | Pianificazione |  | 1 |  |  | No | 0%
| Obiettivo dello sprint concordato | Pianificazione |  | 0 |  | 3, 2 | Sì | 0%
| Sprint backlog scomposto in task | Pianificazione |  | 1 |  | 4 | No | 0%
| Daily Scrum | Sviluppo |  | 9 |  | 4 | No | 0%
| Elementi del product backlog scelti per lo sprint | Sviluppo |  | 7 |  | 4 | No | 0%
| Progettazione tecnica degli elementi | Sviluppo |  | 2 |  |  | No | 0%
| Realizzazione con i test automatici | Sviluppo |  | 6 |  |  | No | 0%
| Revisione del codice fra pari | Sviluppo |  | 5 |  |  | No | 0%
| Criteri di accettazione verificati con il Product Owner | Sviluppo |  | 4 |  |  | No | 0%
| Difetti entrati durante lo sprint | Sviluppo |  | 7 |  | 4 | No | 0%
| Debito tecnico concordato con il Product Owner | Sviluppo |  | 5 |  | 4 | No | 0%
| Indagine tecnica su un elemento incerto | Sviluppo |  | 2 |  | 4 | No | 0%
| Affinamento del product backlog | Sviluppo |  | 3 |  | 4 | No | 0%
| Rimozione degli impedimenti | Sviluppo |  | 8 |  | 4 | No | 0%
| Test di integrazione e di regressione | Sviluppo |  | 2 |  | 14 | No | 0%
| Incremento conforme alla Definition of Done | Sviluppo |  | 0 |  | 7, 12, 13, 17 | Sì | 0%
| Preparazione della review | Review |  | 1 |  | 18 | No | 0%
| Rilascio dell'incremento, se il Product Owner lo decide | Review |  | 1 |  | 18 | No | 0%
| Sprint Review con gli stakeholder | Review |  | 1 |  | 19 | No | 0%
| Dati dello sprint per la retrospettiva | Retrospettiva |  | 1 |  | 18 | No | 0%
| Sprint Retrospective | Retrospettiva |  | 1 |  | 22 | No | 0%
| Fine dello sprint | Retrospettiva |  | 0 |  | 21, 23, 20 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Sprint |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| L'obiettivo dello sprint cambia a metà | Una richiesta urgente della direzione o del cliente entra nello sprint e scalza il lavoro concordato: l'obiettivo salta e il team smette di credere al planning. | Ambito |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Le urgenze passano dal Product Owner, che decide se possono aspettare il prossimo sprint; se l'obiettivo diventa inutile, solo il Product Owner può annullare lo sprint. | Sprint planning; Rimozione degli impedimenti | Identificato
| Elementi non pronti al planning | Arrivano al planning elementi senza criteri di accettazione o troppo grandi: si stima a occhio e a metà sprint si scopre il lavoro vero. | Backlog |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Affinamento a metà di ogni sprint; al planning entrano solo elementi che rispettano i criteri della pagina «Quando un elemento è pronto». | Affinamento del product backlog; Sprint planning | Identificato
| Impegno oltre la capacità | Si scelgono elementi per la velocità dello sprint migliore, senza contare ferie e assenze: lo sprint si chiude con metà del lavoro fatto. | Capacità |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Capacità calcolata prima del planning, con i giorni di presenza; si sceglie sulla media degli ultimi tre sprint, non sul massimo. | Capacità del team nello sprint; Sprint planning | Identificato
| Definition of Done aggirata per chiudere | Elementi dichiarati fatti senza test o revisione per far tornare il burndown: il debito torna nello sprint dopo, più grande. | Qualità |  | 3 | 4 |  |  | Evitare | Un elemento che non rispetta la Definition of Done torna nel product backlog; in review si mostra solo ciò che è fatto. | Elementi del product backlog scelti per lo sprint; Test di integrazione e di regressione; Incremento conforme alla Definition of Done | Identificato
| Dipendenze da altri team o da fornitori | Un servizio, un ambiente o una risposta che arriva da fuori blocca un elemento a metà sprint. | Dipendenze |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Dipendenze esterne chiarite nell'affinamento; un elemento con una dipendenza non confermata non entra nello sprint. | Rimozione degli impedimenti; Affinamento del product backlog | Identificato
| Stakeholder assenti alla review | La review diventa una riunione interna: il riscontro di chi usa il prodotto arriva tardi, quando cambiare costa di più. | Stakeholder |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Date delle review fissate per il trimestre; inviti personali del Product Owner a chi conta per l'obiettivo dello sprint. | Preparazione della review; Sprint Review con gli stakeholder | Identificato
| Retrospettive senza azioni | Si ripetono gli stessi problemi ogni due settimane e non cambia niente: il team smette di parlarne. | Miglioramento |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | Al massimo tre azioni, ognuna nello sprint backlog del prossimo sprint con chi la porta avanti; si comincia sempre dalle azioni della volta prima. | Sprint Retrospective | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Sprint]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Sprint di due settimane: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Uno sprint Scrum di dieci giorni: planning con l'obiettivo, lavoro sulla board, affinamento del backlog, review con gli stakeholder, retrospettiva.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.