## Piano
Sviluppo di un nuovo prodotto con stage-gate
| Progetto | Nuovo prodotto |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Gate 0: idea ammessa al percorso di sviluppo | Idea e fattibilità |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Scheda dell'idea e bisogno del cliente | Idea e fattibilità |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Analisi del mercato e dei prodotti concorrenti | Idea e fattibilità |  | 8 |  | 1 | No | 0%
| Interviste a clienti e rete commerciale | Idea e fattibilità |  | 10 |  | 1 | No | 0%
| Fattibilità tecnica e tecnologie da acquisire | Idea e fattibilità |  | 9 |  | 2 | No | 0%
| Norme, direttive e brevetti applicabili | Idea e fattibilità |  | 7 |  | 2 | No | 0%
| Costo obiettivo e prima stima degli investimenti | Idea e fattibilità |  | 2 |  | 3, 5 | No | 0%
| Gate 1: fattibilità approvata | Idea e fattibilità |  | 0 |  | 7, 6, 4 | Sì | 0%
| Specifica di prodotto: requisiti funzionali e prestazionali | Specifica e business case |  | 8 |  | 8 | No | 0%
| Requisiti normativi e piano di marcatura CE | Specifica e business case |  | 5 |  | 8 | No | 0%
| Concept alternativi e scelta con la matrice di valutazione | Specifica e business case |  | 7 |  | 9 | No | 0%
| Business case: volumi, prezzo, margine e rientro dell'investimento | Specifica e business case |  | 8 |  | 9, 10 | No | 0%
| Piano di progetto, squadra e budget delle ore | Specifica e business case |  | 3 |  | 11 | No | 0%
| Gate 2: avvio dello sviluppo approvato | Specifica e business case |  | 0 |  | 12, 13 | Sì | 0%
| Progettazione di dettaglio | Progettazione |  | 26 |  | 14 | No | 0%
| Architettura del prodotto e sottogruppi | Progettazione |  | 6 |  |  | No | 0%
| Modelli 3D dei componenti e degli assiemi | Progettazione |  | 15 |  |  | No | 0%
| Disegni 2D con tolleranze e caratteristiche speciali | Progettazione |  | 11 |  |  | No | 0%
| Distinta base del prototipo | Progettazione |  | 8 |  |  | No | 0%
| DFMEA: analisi dei modi di guasto del progetto | Progettazione |  | 15 |  | 14 | No | 0%
| Calcoli e simulazioni: strutturali, termiche, fluidodinamiche | Progettazione |  | 12 |  | 14 | No | 0%
| Coinvolgimento dei fornitori dei componenti critici | Progettazione |  | 15 |  | 14 | No | 0%
| Revisione di producibilità e montabilità (DFM e DFA) | Progettazione |  | 3 |  | 15, 20 | No | 0%
| Riesame del progetto con produzione, qualità e acquisti | Progettazione |  | 1 |  | 23, 21, 22 | No | 0%
| Ordini dei componenti e delle lavorazioni per i prototipi | Prototipi |  | 3 |  | 24 | No | 0%
| Consegna dei componenti prototipali dai fornitori | Prototipi |  | 20 |  | 25 | No | 0%
| Parti in stampa 3D e lavorazioni in officina interna | Prototipi |  | 8 |  | 25 | No | 0%
| Montaggio dei prototipi e prime accensioni | Prototipi |  | 5 |  | 26, 27 | No | 0%
| Prove funzionali sui prototipi | Prototipi |  | 8 |  | 28 | No | 0%
| Modifiche di progetto dalle prove dei prototipi | Prototipi |  | 7 |  | 29 | No | 0%
| Gate 3: progetto congelato, via alle prove di validazione | Prototipi |  | 0 |  | 30 | Sì | 0%
| Piano delle prove di validazione e criteri di accettazione | Validazione e marcatura CE |  | 4 |  | 29 | No | 0%
| Campioni di validazione da attrezzature prototipali | Validazione e marcatura CE |  | 10 |  | 31 | No | 0%
| Prove di durata e affidabilità | Validazione e marcatura CE |  | 20 |  | 33, 32 | No | 0%
| Prove ambientali: temperatura, umidità, vibrazioni | Validazione e marcatura CE |  | 10 |  | 33, 32 | No | 0%
| Prove di sicurezza e compatibilità elettromagnetica in laboratorio accreditato | Validazione e marcatura CE |  | 15 |  | 33 | No | 0%
| Fascicolo tecnico e valutazione dei rischi per la marcatura CE | Validazione e marcatura CE |  | 27 |  | 31 | No | 0%
| Manuale d'uso e manutenzione, targa e avvertenze | Validazione e marcatura CE |  | 13 |  | 31 | No | 0%
| Rapporto finale delle prove di validazione | Validazione e marcatura CE |  | 2 |  | 34, 35, 36 | No | 0%
| Dichiarazione di conformità UE firmata | Validazione e marcatura CE |  | 0 |  | 39, 37, 38 | Sì | 0%
| Costo industriale aggiornato e prezzo di listino | Lancio |  | 5 |  | 39 | No | 0%
| Passaggio all'industrializzazione: disegni rilasciati e distinta nel gestionale | Lancio |  | 5 |  | 39 | No | 0%
| Piano di lancio con commerciale e marketing | Lancio |  | 10 |  | 39 | No | 0%
| Gate 4: via al lancio | Lancio |  | 0 |  | 41, 42, 40 | Sì | 0%
| Formazione della rete di vendita e dell'assistenza tecnica | Lancio |  | 5 |  | 43, 44 | No | 0%
| Raccolta di vendite, reclami e resi dei primi mesi | Lancio |  | 20 |  | 45 | No | 0%
| Revisione post-lancio: obiettivi, costi e lezioni apprese | Lancio |  | 2 |  | 46 | No | 0%
| Progetto di sviluppo chiuso | Lancio |  | 0 |  | 47 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Nuovo prodotto |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Requisiti che cambiano a progetto avviato | Il commerciale porta nuove richieste dopo il gate 2: si riprogetta, i prototipi arrivano tardi e il lancio slitta. | Specifica |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Specifica firmata al gate 2; dopo il gate 3 ogni modifica passa dalla richiesta di modifica tecnica con costo e ritardo dichiarati. | Specifica di prodotto: requisiti funzionali e prestazionali; Modifiche di progetto dalle prove dei prototipi | Identificato
| Componenti prototipali consegnati in ritardo | Lavorazioni e componenti a disegno arrivano dopo la data promessa: montaggio e prove scivolano a catena. | Fornitori |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Fornitori coinvolti già in progettazione; date confermate per iscritto e sollecito a metà dell'attesa; parti interne in stampa 3D dove si può. | Consegna dei componenti prototipali dai fornitori; Coinvolgimento dei fornitori dei componenti critici | Identificato
| Prove di laboratorio non superate | Il prodotto non passa le prove di sicurezza o di compatibilità elettromagnetica: modifiche, nuovi campioni e un nuovo slot di laboratorio. | Validazione |  | 3 | 5 |  |  | Mitigare | Prove di pre-conformità interne sui prototipi; norme armonizzate lette in progettazione; slot di laboratorio prenotato con una seconda data di riserva. | Prove di sicurezza e compatibilità elettromagnetica in laboratorio accreditato; Prove funzionali sui prototipi | Identificato
| Costo industriale sopra l'obiettivo | Al consuntivo dei prototipi il costo supera quello che il prezzo consente: il margine del business case non regge. | Economico |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Costo stimato a ogni gate sulla distinta aggiornata; revisione di producibilità prima del riesame; il comitato decide se proseguire con un margine ridotto. | Costo obiettivo e prima stima degli investimenti; Revisione di producibilità e montabilità (DFM e DFA); Costo industriale aggiornato e prezzo di listino | Identificato
| Ufficio tecnico diviso fra sviluppo e urgenze di produzione | I progettisti vengono chiamati sui problemi delle linee: le ore del piano non ci sono e la progettazione si allunga. | Persone |  | 4 | 3 |  |  | Scalare | Ore della squadra approvate al gate 2 dalla direzione; le urgenze di produzione passano da un referente diverso dal capo progetto. | Progettazione di dettaglio; Piano di progetto, squadra e budget delle ore | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Nuovo prodotto]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Sviluppo di un nuovo prodotto con stage-gate: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Dall'idea al lancio con cinque gate: fattibilità, specifica e business case, progettazione con DFMEA, prototipi, prove di validazione e marcatura CE.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.