## Piano
Trasloco dell'ufficio
| Progetto | Trasloco dell'ufficio |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Decisione di cambiare sede | Scelta e contratto |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Requisiti della nuova sede | Scelta e contratto |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Vecchio contratto: preavviso, ripristino e cauzione | Scelta e contratto |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Budget del trasloco | Scelta e contratto |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Visite agli immobili | Scelta e contratto |  | 6 |  | 2 | No | 0%
| Verifiche tecniche e amministrative dell'immobile scelto | Scelta e contratto |  | 2 |  | 5 | No | 0%
| Trattativa: canone, durata, lavori a carico della proprietà, mesi gratuiti | Scelta e contratto |  | 3 |  | 6, 4 | No | 0%
| Contratto di locazione firmato | Scelta e contratto |  | 0 |  | 7 | Sì | 0%
| Registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate | Scelta e contratto |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Disdetta del contratto della vecchia sede | Scelta e contratto |  | 1 |  | 8, 3 | No | 0%
| Rilievo e planimetria della nuova sede | Progetto degli spazi |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Esigenze dei reparti: postazioni, vicinanze, sale, archivio | Progetto degli spazi |  | 4 |  | 8 | No | 0%
| Disposizione delle postazioni e delle sale | Progetto degli spazi |  | 5 |  | 11, 12 | No | 0%
| Disposizione rivista con i reparti e con il responsabile della sicurezza | Progetto degli spazi |  | 1 |  | 13 | No | 0%
| Progetto degli spazi approvato | Progetto degli spazi |  | 0 |  | 14 | Sì | 0%
| Arredi: che cosa si riusa, che cosa si compra, preventivi e ordine | Progetto degli spazi |  | 4 |  | 14 | No | 0%
| Produzione e consegna degli arredi | Progetto degli spazi |  | 15 |  | 16 | No | 0%
| Montaggio degli arredi e pulizia di fine lavori | Progetto degli spazi |  | 3 |  | 17, 23 | No | 0%
| Ordine della linea in fibra e portabilità dei numeri | Impianti e rete |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Attivazione della linea da parte dell'operatore | Impianti e rete |  | 25 |  | 19 | No | 0%
| Volture o nuovi contratti di luce, acqua e riscaldamento | Impianti e rete |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Progetto della rete: punti dati, armadio, Wi-Fi, stampanti | Impianti e rete |  | 3 |  | 15 | No | 0%
| Lavori di adattamento dei locali, se servono | Impianti e rete |  | 15 |  | 15 | No | 0%
| Cablaggio strutturato e prese elettriche delle postazioni | Impianti e rete |  | 14 |  | 22 | No | 0%
| Allarme, controllo degli accessi e telecamere | Impianti e rete |  | 12 |  | 22 | No | 0%
| Configurazione della rete e prova di ogni postazione | Impianti e rete |  | 4 |  | 24, 20 | No | 0%
| Nuova sede pronta | Impianti e rete |  | 0 |  | 26, 18, 25 | Sì | 0%
| Preventivi delle ditte di trasloco, con sopralluogo | Trasloco |  | 5 |  | 15 | No | 0%
| Ditta scelta e data del trasloco fissata | Trasloco |  | 1 |  | 28 | No | 0%
| Permesso di occupazione del suolo pubblico per i mezzi, se serve | Trasloco |  | 3 |  | 29 | No | 0%
| Scarto di documenti e arredi da non portare | Trasloco |  | 15 |  | 15 | No | 0%
| Piano del trasloco: etichette, ordine di carico, chi fa che cosa | Trasloco |  | 4 |  | 29 | No | 0%
| Istruzioni ai collaboratori | Trasloco |  | 1 |  | 32 | No | 0%
| Imballaggio per reparto | Trasloco |  | 4 |  | 33, 31 | No | 0%
| Copia di sicurezza completa e spegnimento ordinato dei sistemi | Trasloco |  | 1 |  | 27 | No | 0%
| Giorno del trasloco | Trasloco |  | 2 |  | 34, 35, 30 | No | 0%
| Primo giorno di lavoro nella nuova sede | Trasloco |  | 0 |  | 36 | Sì | 0%
| Valutazione dei rischi e piano di emergenza per la nuova sede | Sistemazione |  | 16 |  | 15 | No | 0%
| Assistenza alle postazioni nei primi due giorni | Sistemazione |  | 2 |  | 36 | No | 0%
| Nuovo indirizzo al registro delle imprese | Sistemazione |  | 3 |  | 36 | No | 0%
| Nuovo indirizzo a clienti, fornitori e banche, sul sito e sulle mappe | Sistemazione |  | 5 |  | 36 | No | 0%
| Elenco dei difetti e chiusura con i fornitori | Sistemazione |  | 5 |  | 37 | No | 0%
| Cessazione delle utenze della vecchia sede | Sistemazione |  | 3 |  | 36 | No | 0%
| Riconsegna della vecchia sede con verbale | Sistemazione |  | 6 |  | 36 | No | 0%
| Prova di evacuazione nella nuova sede | Sistemazione |  | 3 |  | 38, 37 | No | 0%
| Che cosa ne pensano i collaboratori dopo due settimane | Sistemazione |  | 1 |  | 37 | No | 0%
| Trasloco concluso | Sistemazione |  | 0 |  | 46, 45, 44, 40, 41, 42, 39, 43 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Trasloco dell'ufficio |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Linea in fibra attivata dopo il trasloco | L'operatore ha bisogno di lavori nella strada o nel palazzo, e l'ufficio nuovo resta senza connessione per settimane. | IT |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Copertura verificata prima di firmare; ordine il giorno dopo la firma; una connessione mobile di riserva pronta per i primi giorni. | Verifiche tecniche e amministrative dell'immobile scelto; Ordine della linea in fibra e portabilità dei numeri; Attivazione della linea da parte dell'operatore | Identificato
| Doppio canone più lungo del previsto | Il preavviso del vecchio contratto finisce mesi dopo l'ingresso nella nuova sede: si pagano due affitti. | Costi |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Preavviso letto prima della trattativa; mesi gratuiti o data d'ingresso negoziati con la nuova proprietà; subentro di un nuovo inquilino proposto alla vecchia. | Vecchio contratto: preavviso, ripristino e cauzione; Trattativa: canone, durata, lavori a carico della proprietà, mesi gratuiti; Disdetta del contratto della vecchia sede | Identificato
| Immobile senza i requisiti per un ufficio | Agibilità mancante, destinazione d'uso diversa o impianti senza dichiarazioni: lavori e pratiche imprevisti, o un contratto da sciogliere. | Immobile |  | 2 | 5 |  |  | Evitare | Verifiche documentali prima della firma; nel contratto, gli impegni della proprietà per ciò che manca. | Verifiche tecniche e amministrative dell'immobile scelto | Identificato
| Lavori o arredi in ritardo | Le imprese slittano, gli arredi arrivano incompleti: la data del trasloco è già fissata e la ditta prenotata. | Fornitori |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Data di consegna scritta negli ordini; avanzamento controllato ogni settimana; data del trasloco confermata solo con la sede pronta, con una settimana di margine. | Lavori di adattamento dei locali, se servono; Produzione e consegna degli arredi; Ditta scelta e data del trasloco fissata | Identificato
| Sistemi fermi dopo lo spostamento | Un server che non riparte, una stampante non configurata, un'applicazione legata all'indirizzo della rete: il primo giorno si lavora a metà. | IT |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Copia completa prima di spegnere; ogni postazione provata prima del trasloco; l'IT presente il primo giorno dall'apertura. | Copia di sicurezza completa e spegnimento ordinato dei sistemi; Configurazione della rete e prova di ogni postazione; Assistenza alle postazioni nei primi due giorni | Identificato
| Collaboratori scontenti della nuova disposizione | Postazioni rumorose, poca luce, sale che mancano: il malumore resta per mesi. | Persone |  | 3 | 2 |  |  | Mitigare | Esigenze raccolte dai reparti; disposizione rivista con loro prima dell'ordine degli arredi; riscontro dopo due settimane. | Esigenze dei reparti: postazioni, vicinanze, sale, archivio; Disposizione rivista con i reparti e con il responsabile della sicurezza; Che cosa ne pensano i collaboratori dopo due settimane | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Trasloco dell'ufficio]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Trasloco dell'ufficio: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Una sede nuova in dodici settimane: immobile e contratto, spazi, rete e impianti, giorno del trasloco, sicurezza, cambio d'indirizzo e riconsegna.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.