## Piano
Documento di valutazione dei rischi
| Progetto | Valutazione dei rischi |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Sopralluogo e raccolta |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Riunione di avvio con il datore di lavoro | Sopralluogo e raccolta |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Raccolta dei documenti dell'azienda | Sopralluogo e raccolta |  | 8 |  | 2 | No | 0%
| Verifica delle nomine e dell'organigramma della sicurezza | Sopralluogo e raccolta |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Sopralluogo negli ambienti di lavoro | Sopralluogo e raccolta |  | 6 |  | 2 | No | 0%
| Reparti produttivi e linee | Sopralluogo e raccolta |  | 3 |  |  | No | 0%
| Magazzino, carico e scarico, aree esterne | Sopralluogo e raccolta |  | 2 |  |  | No | 0%
| Uffici e postazioni al videoterminale | Sopralluogo e raccolta |  | 1 |  |  | No | 0%
| Locali tecnici, impianti e vie di esodo | Sopralluogo e raccolta |  | 1 |  |  | No | 0%
| Colloqui con preposti e lavoratori | Sopralluogo e raccolta |  | 5 |  | 2 | No | 0%
| Consultazione preventiva del RLS | Sopralluogo e raccolta |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Incontro con il medico competente | Sopralluogo e raccolta |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Mansioni e gruppi omogenei di lavoratori | Sopralluogo e raccolta |  | 2 |  | 5, 10, 3 | No | 0%
| Mansioni e luoghi di lavoro condivisi con il datore di lavoro | Sopralluogo e raccolta |  | 0 |  | 13, 4, 11, 12 | Sì | 0%
| Criteri e metodo della valutazione | Valutazione dei rischi |  | 1 |  | 14 | No | 0%
| Rischi per la sicurezza: luoghi, macchine, impianti | Valutazione dei rischi |  | 6 |  | 15 | No | 0%
| Rischio d'incendio e gestione delle emergenze | Valutazione dei rischi |  | 4 |  | 15 | No | 0%
| Agenti chimici | Valutazione dei rischi |  | 7 |  | 15 | No | 0%
| Campagna di misura di rumore e vibrazioni | Valutazione dei rischi |  | 8 |  | 15 | No | 0%
| Valutazione dei rischi fisici | Valutazione dei rischi |  | 3 |  | 19 | No | 0%
| Movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico biomeccanico | Valutazione dei rischi |  | 5 |  | 15 | No | 0%
| Postazioni al videoterminale | Valutazione dei rischi |  | 2 |  | 15 | No | 0%
| Stress lavoro-correlato | Valutazione dei rischi |  | 6 |  | 15 | No | 0%
| Lavoratrici in gravidanza, giovani, genere, età, provenienza e tipo di contratto | Valutazione dei rischi |  | 3 |  | 15 | No | 0%
| Lavori in appalto e interferenze | Valutazione dei rischi |  | 3 |  | 15 | No | 0%
| Schede di valutazione per mansione | Valutazione dei rischi |  | 6 |  | 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 | No | 0%
| Revisione delle schede con il medico competente | Valutazione dei rischi |  | 2 |  | 26, 20 | No | 0%
| Valutazione dei rischi completata | Valutazione dei rischi |  | 0 |  | 27 | Sì | 0%
| DPI per mansione e loro schede | Misure e programma |  | 3 |  | 26 | No | 0%
| Programma delle misure di miglioramento | Misure e programma |  | 4 |  | 28, 29 | No | 0%
| Procedure di sicurezza per le attività a rischio | Misure e programma |  | 6 |  | 28 | No | 0%
| Aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione | Misure e programma |  | 4 |  | 28 | No | 0%
| Fabbisogno di formazione, informazione e addestramento | Misure e programma |  | 3 |  | 28 | No | 0%
| Stesura del documento di valutazione dei rischi | Misure e programma |  | 3 |  | 30, 31, 32, 33 | No | 0%
| Il datore di lavoro rilegge il documento e il programma | Misure e programma |  | 4 |  | 34 | No | 0%
| DVR firmato con data certa | Misure e programma |  | 0 |  | 35 | Sì | 0%
| Convocazione della riunione periodica | Riunione e formazione |  | 1 |  | 34 | No | 0%
| Preparazione dei materiali della riunione | Riunione e formazione |  | 3 |  | 37 | No | 0%
| Riunione periodica di prevenzione e protezione | Riunione e formazione |  | 1 |  | 36, 38 | No | 0%
| Verbale della riunione a disposizione dei partecipanti | Riunione e formazione |  | 1 |  | 39 | No | 0%
| Copia del DVR al RLS che la chiede | Riunione e formazione |  | 1 |  | 36 | No | 0%
| Informazione ai lavoratori sui rischi della mansione | Riunione e formazione |  | 3 |  | 36 | No | 0%
| Calendario dei corsi da recuperare e degli aggiornamenti | Riunione e formazione |  | 2 |  | 36 | No | 0%
| DVR presentato e programma delle misure avviato | Riunione e formazione |  | 0 |  | 40, 41, 42, 43 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Valutazione dei rischi |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Documenti e verifiche periodiche mancanti | Schede di sicurezza vecchie, verifiche delle attrezzature o dell'impianto di terra scadute, attestati introvabili: la valutazione poggia su dati che non reggono. | Dati dell'azienda |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Elenco dei documenti consegnato alla riunione di avvio con una data; ciò che manca entra nel programma delle misure come azione con scadenza. | Raccolta dei documenti dell'azienda; Verifica delle nomine e dell'organigramma della sicurezza | Identificato
| Un DVR generico, uguale a quello di un'altra azienda | Schede copiate da un modello senza i reparti, le macchine e le mansioni reali: a un'ispezione o dopo un infortunio la valutazione risulta inadeguata, con le sanzioni dell'art. 55 per il datore di lavoro. | Qualità della valutazione |  | 3 | 5 |  |  | Mitigare | Ogni scheda nasce dal sopralluogo e dai colloqui, con le fotografie; nella verifica interna ogni rischio scritto deve esistere in azienda, e ogni pericolo visto deve essere scritto. | Schede di valutazione per mansione; Stesura del documento di valutazione dei rischi | Identificato
| Misure di rumore in giorni non rappresentativi | Le macchine più rumorose sono ferme o il reparto lavora a regime ridotto: i livelli di esposizione risultano bassi, e la sorveglianza sanitaria non parte dove serve. | Misure |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Date della campagna fissate con il responsabile di produzione nella prima settimana; nel rapporto di misura le macchine in funzione e i cicli misurati. | Campagna di misura di rumore e vibrazioni; Valutazione dei rischi fisici | Identificato
| RLS assente o consultazione non documentata | Il RLS non è stato eletto, o lo si incontra solo alla firma: manca la consultazione preventiva che l'art. 29 chiede. | Partecipazione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Senza RLS si coinvolge il rappresentante territoriale (RLST); la consultazione avviene prima delle schede, con un verbale firmato. | Consultazione preventiva del RLS | Identificato
| Programma delle misure senza budget né date | Le misure costose (protezioni delle macchine, aspirazioni, scaffalature) restano senza scadenza: il programma è scritto e non si attua. | Attuazione |  | 4 | 4 |  |  | Mitigare | Stima di massima accanto a ogni misura costosa; priorità e date decise dal datore di lavoro nella rilettura; le misure dei rischi alti con una data entro il trimestre. | Programma delle misure di miglioramento; Il datore di lavoro rilegge il documento e il programma | Identificato
| Formazione scaduta scoperta durante la raccolta | Attestati della formazione specifica, dei preposti o degli addetti alle emergenze scaduti: lavoratori esposti senza la formazione che la legge chiede. | Formazione |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Segnalazione scritta al datore di lavoro appena emerge, senza aspettare il DVR; i corsi mancanti per primi nel calendario della formazione. | Raccolta dei documenti dell'azienda; Fabbisogno di formazione, informazione e addestramento; Calendario dei corsi da recuperare e degli aggiornamenti | Identificato
| L'azienda cambia mentre la si valuta | Una linea nuova, un magazzino ampliato o un turno in più a lavoro avviato: le schede descrivono un'azienda che non c'è più. | Organizzazione |  | 2 | 3 |  |  | Mitigare | Le modifiche in programma si chiedono alla riunione di avvio e si valutano già nelle schede; dopo la firma, ogni modifica significativa chiede la rielaborazione entro 30 giorni (art. 29, comma 3). | Riunione di avvio con il datore di lavoro; Schede di valutazione per mansione | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Valutazione dei rischi]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Documento di valutazione dei rischi: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Il DVR dal sopralluogo alla firma con data certa: rischi per mansione, misure di rumore e vibrazioni, programma delle misure, riunione periodica.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.