## Piano
Video aziendale
| Progetto | Video aziendale |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Preventivo accettato | Brief e concept |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Brief con il cliente: obiettivo, pubblico, canali, durata | Brief e concept |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Ricerca dei riferimenti e dei video dei concorrenti | Brief e concept |  | 3 |  | 2 | No | 0%
| Due o tre concept creativi | Brief e concept |  | 5 |  | 3 | No | 0%
| Presentazione dei concept al cliente | Brief e concept |  | 1 |  | 4 | No | 0%
| Scelta del concept da parte del cliente | Brief e concept |  | 2 |  | 5 | No | 0%
| Concept approvato | Brief e concept |  | 0 |  | 6 | Sì | 0%
| Sceneggiatura e testo della voce narrante | Preproduzione |  | 4 |  | 7 | No | 0%
| Revisione della sceneggiatura con il cliente | Preproduzione |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Storyboard e lista delle inquadrature | Preproduzione |  | 4 |  | 9 | No | 0%
| Sopralluoghi nelle sedi del cliente | Preproduzione |  | 5 |  | 7 | No | 0%
| Scelta degli interpreti: dipendenti o attori | Preproduzione |  | 7 |  | 11 | No | 0%
| Troupe e attrezzatura | Preproduzione |  | 7 |  | 9 | No | 0%
| Liberatorie delle persone e dei luoghi | Preproduzione |  | 5 |  | 12 | No | 0%
| Permessi per le riprese in esterni | Preproduzione |  | 10 |  | 11 | No | 0%
| Piano di produzione e ordine del giorno delle riprese | Preproduzione |  | 3 |  | 10, 13 | No | 0%
| Riunione di preproduzione con il cliente | Preproduzione |  | 1 |  | 16, 14, 15 | No | 0%
| Preproduzione approvata | Preproduzione |  | 0 |  | 17 | Sì | 0%
| Giornate di ripresa | Riprese |  | 2 |  | 18 | No | 0%
| Interviste ai referenti dell'azienda | Riprese |  | 1 |  | 18 | No | 0%
| Copie di sicurezza del girato a fine giornata | Riprese |  | 4 |  | 18 | No | 0%
| Riprese concluse | Riprese |  | 0 |  | 19, 20, 21 | Sì | 0%
| Visione del girato e trascrizione delle interviste | Postproduzione |  | 3 |  | 22 | No | 0%
| Scelta della musica e licenza d'uso | Postproduzione |  | 4 |  | 22 | No | 0%
| Primo montaggio | Postproduzione |  | 7 |  | 23 | No | 0%
| Prima revisione del cliente | Postproduzione |  | 3 |  | 25, 24 | No | 0%
| Registrazione della voce narrante | Postproduzione |  | 5 |  | 25 | No | 0%
| Grafiche animate, titoli e logo | Postproduzione |  | 8 |  | 25 | No | 0%
| Secondo montaggio con le correzioni | Postproduzione |  | 4 |  | 26 | No | 0%
| Seconda revisione del cliente | Postproduzione |  | 2 |  | 29 | No | 0%
| Correzione del colore | Postproduzione |  | 3 |  | 30, 28 | No | 0%
| Missaggio audio | Postproduzione |  | 3 |  | 30, 27 | No | 0%
| Sottotitoli | Postproduzione |  | 2 |  | 31, 32 | No | 0%
| Approvazione del master da parte del cliente | Postproduzione |  | 1 |  | 33 | No | 0%
| Master approvato | Postproduzione |  | 0 |  | 34 | Sì | 0%
| Versioni per i canali | Versioni e consegna |  | 5 |  | 35 | No | 0%
| Riduzione da 30 secondi per la pubblicità | Versioni e consegna |  | 3 |  |  | No | 0%
| Versione verticale per storie e reel | Versioni e consegna |  | 4 |  |  | No | 0%
| Versione quadrata per i feed | Versioni e consegna |  | 3 |  |  | No | 0%
| Copertine e miniature | Versioni e consegna |  | 2 |  | 35 | No | 0%
| Approvazione delle versioni da parte del cliente | Versioni e consegna |  | 2 |  | 36, 40 | No | 0%
| Consegna dei file e delle licenze | Versioni e consegna |  | 1 |  | 41 | No | 0%
| Archiviazione del girato e del progetto di montaggio | Versioni e consegna |  | 2 |  | 41 | No | 0%
| Video consegnato | Versioni e consegna |  | 0 |  | 42, 43 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Video aziendale |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Correzioni oltre le due revisioni previste | Il cliente chiede nuovi giri di montaggio o cambia il messaggio a video finito: le ore di montaggio crescono e la consegna slitta. | Cliente |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Due revisioni scritte nel preventivo; sceneggiatura approvata prima delle riprese; ogni giro in più preventivato prima di farlo. | Prima revisione del cliente; Seconda revisione del cliente | Identificato
| Un nuovo decisore vede il video a metà montaggio | Il responsabile che non ha seguito il brief vede il secondo montaggio e rimette in discussione il concept. | Cliente |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Chi approva è scritto nel brief; concept e sceneggiatura approvati per iscritto da quella persona. | Brief con il cliente: obiettivo, pubblico, canali, durata; Revisione della sceneggiatura con il cliente | Identificato
| Maltempo o sede non disponibile il giorno delle riprese | Pioggia sulle riprese in esterni o un reparto fermo per un imprevisto: la troupe resta pagata e senza inquadrature. | Produzione |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Giornata di riserva concordata con troupe e cliente; ordine del giorno con le scene in interni pronte da anticipare. | Piano di produzione e ordine del giorno delle riprese; Giornate di ripresa | Identificato
| Persone riconoscibili senza liberatoria | Un dipendente ripreso non ha firmato o ritira il consenso: la scena va tagliata o oscurata a montaggio finito. | Legale |  | 3 | 4 |  |  | Evitare | Liberatorie firmate prima delle riprese; chi non firma resta fuori dall'inquadratura; elenco delle persone riprese controllato a fine giornata. | Liberatorie delle persone e dei luoghi | Identificato
| Girato perso o audio delle interviste inutilizzabile | Una scheda danneggiata o un microfono disturbato rovinano scene che non si possono rifare senza un'altra giornata. | Tecnica |  | 2 | 5 |  |  | Mitigare | Tre copie del girato ogni sera; registrazione audio doppia nelle interviste, con la cuffia sempre in ascolto. | Copie di sicurezza del girato a fine giornata; Interviste ai referenti dell'azienda | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Video aziendale]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Video aziendale: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un video aziendale dal brief alla consegna: concept, sceneggiatura e storyboard, liberatorie, riprese, montaggio con due revisioni, versioni per i social.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.