## Piano
Verifica di vulnerabilità sismica
| Progetto | Vulnerabilità sismica |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Incarico firmato | Ricerca documentale |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Definizione dell'obiettivo con il committente | Ricerca documentale |  | 1 |  | 1 | No | 0%
| Richiesta dei documenti agli archivi | Ricerca documentale |  | 2 |  | 2 | No | 0%
| Attesa dei documenti d'archivio | Ricerca documentale |  | 15 |  | 3 | No | 0%
| Relazione geologica e categoria di sottosuolo | Ricerca documentale |  | 22 |  | 2 | No | 0%
| Storia costruttiva dell'edificio | Ricerca documentale |  | 3 |  | 4 | No | 0%
| Rilievo geometrico e strutturale | Rilievo e indagini |  | 7 |  | 2 | No | 0%
| Rilievo del quadro fessurativo e del degrado | Rilievo e indagini |  | 2 |  | 7 | No | 0%
| Piano delle indagini sui materiali e sui dettagli | Rilievo e indagini |  | 2 |  | 8 | No | 0%
| Incarico al laboratorio autorizzato | Rilievo e indagini |  | 1 |  | 9 | No | 0%
| Prove in situ con il laboratorio | Rilievo e indagini |  | 10 |  | 10 | No | 0%
| Saggi sui dettagli costruttivi | Rilievo e indagini |  | 5 |  | 10 | No | 0%
| Certificati del laboratorio | Rilievo e indagini |  | 10 |  | 11 | No | 0%
| Livello di conoscenza e fattore di confidenza | Rilievo e indagini |  | 1 |  | 13, 12, 6, 5 | No | 0%
| Conoscenza dell'edificio completata | Rilievo e indagini |  | 0 |  | 14 | Sì | 0%
| Modello di calcolo della struttura esistente | Modello e verifiche |  | 10 |  | 15 | No | 0%
| Analisi e verifiche | Modello e verifiche |  | 10 |  | 16 | No | 0%
| Analisi sismica globale | Modello e verifiche |  | 6 |  |  | No | 0%
| Meccanismi locali di collasso | Modello e verifiche |  | 6 |  |  | No | 0%
| Indice di rischio e classe di rischio sismico | Modello e verifiche |  | 2 |  | 17 | No | 0%
| Relazione sulla valutazione della sicurezza | Modello e verifiche |  | 4 |  | 20 | No | 0%
| Presentazione dei risultati al committente | Modello e verifiche |  | 1 |  | 21, 23 | No | 0%
| Ipotesi d'intervento con costi e benefici | Progetto dell'intervento |  | 4 |  | 20 | No | 0%
| Scelta della strategia d'intervento da parte del committente | Progetto dell'intervento |  | 5 |  | 22 | No | 0%
| Strategia d'intervento decisa | Progetto dell'intervento |  | 0 |  | 24 | Sì | 0%
| Progetto degli interventi: rinforzi, collegamenti, solai | Progetto dell'intervento |  | 12 |  | 25 | No | 0%
| Verifiche dello stato di progetto e nuovo indice di rischio | Progetto dell'intervento |  | 4 |  | 26 | No | 0%
| Elaborati esecutivi e particolari costruttivi | Progetto dell'intervento |  | 6 |  | 26 | No | 0%
| Computo metrico degli interventi strutturali | Progetto dell'intervento |  | 4 |  | 28 | No | 0%
| Piano di manutenzione delle strutture | Progetto dell'intervento |  | 2 |  | 28 | No | 0%
| Verifica interna del progetto | Progetto dell'intervento |  | 2 |  | 29, 30, 27 | No | 0%
| Progetto strutturale firmato | Progetto dell'intervento |  | 0 |  | 31 | Sì | 0%
| Deposito o richiesta di autorizzazione sismica | Pratica sismica |  | 4 |  | 32 | No | 0%
| Titolo edilizio per gli interventi strutturali (SCIA, art. 22 del DPR 380/2001) | Pratica sismica |  | 3 |  | 32 | No | 0%
| Asseverazione della classe di rischio con il titolo edilizio, se si usano le detrazioni (DM 58/2017) | Pratica sismica |  | 3 |  | 32 | No | 0%
| Istruttoria dell'ufficio sismico | Pratica sismica |  | 42 |  | 33 | No | 0%
| Risposta alle eventuali integrazioni | Pratica sismica |  | 11 |  | 33 | No | 0%
| Pratica sismica autorizzata | Pratica sismica |  | 0 |  | 36, 37, 34, 35 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Vulnerabilità sismica |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Documenti originari assenti | Senza progetto né collaudo d'archivio, il livello di conoscenza si raggiunge solo con più prove e più saggi. | Conoscenza |  | 4 | 3 |  |  | Mitigare | Richiesta agli archivi nel primo giorno; il piano delle indagini si scrive sapendo che cosa manca; prove in più messe in conto nel preventivo. | Richiesta dei documenti agli archivi; Piano delle indagini sui materiali e sui dettagli | Identificato
| Prove distruttive non consentite | Occupanti, attività in corso o vincoli di tutela limitano carotaggi e saggi: il livello di conoscenza resta basso. | Indagini |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Posizioni delle prove concordate con il committente prima dell'incarico al laboratorio; prove non distruttive tarate su poche distruttive. | Incarico al laboratorio autorizzato; Prove in situ con il laboratorio | Identificato
| Materiali più scadenti del previsto | Le prove danno resistenze basse: verifiche peggiori e interventi più pesanti. | Materiali |  | 3 | 4 |  |  | Accettare | Il committente lo sa dall'inizio; le ipotesi d'intervento si scrivono dopo i certificati, non prima. | Certificati del laboratorio | Identificato
| Livello di conoscenza basso | Con il livello minimo il fattore di confidenza penalizza le resistenze e porta a interventi che con più prove non servirebbero. | Conoscenza |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Confronto con il committente fra il costo di prove in più e il risparmio negli interventi, prima del modello. | Livello di conoscenza e fattore di confidenza | Identificato
| Interventi oltre le possibilità del committente | Il costo dell'adeguamento supera il budget: il progetto si ferma dopo la verifica. | Costi |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Più ipotesi con costo e indice di rischio raggiunto; interventi locali per primi dove bastano; detrazioni verificate prima della scelta. | Ipotesi d'intervento con costi e benefici; Scelta della strategia d'intervento da parte del committente | Identificato
| Tempi lunghi dell'ufficio sismico | Richieste di integrazioni e arretrati allungano l'autorizzazione oltre i termini, e i lavori aspettano. | Ufficio sismico |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Pratica completa secondo la modulistica della regione; un colloquio con il funzionario sui punti dubbi prima di depositare. | Deposito o richiesta di autorizzazione sismica; Istruttoria dell'ufficio sismico | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Vulnerabilità sismica]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Verifica di vulnerabilità sismica: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un edificio esistente dalla ricerca d'archivio al progetto dell'intervento: indagini, livello di conoscenza, modello, indice di rischio, pratica sismica.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.