## Piano
Webinar con crediti formativi
| Progetto | Webinar con crediti |  |  |  |  | Giorno 0 del piano |  |  |  | Da fare | Fatto | In ritardo | Milestone | Oggi
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
N° | Task | Fase | Inizio | Durata (giorni lav.) | Scadenza | Dipende da (N°) | Milestone | Completato | Scadenza baseline | Scostamento (giorni)
| Webinar deciso: tema, pubblico, data | Accreditamento |  | 0 |  |  | Sì | 0%
| Regole dell'ente che riconosce i crediti | Accreditamento |  | 2 |  | 1 | No | 0%
| Domanda di accreditamento con programma e relatori | Accreditamento |  | 2 |  | 8, 9, 2 | No | 0%
| Valutazione della domanda da parte dell'ente | Accreditamento |  | 12 |  | 3 | No | 0%
| Webinar accreditato, crediti riconosciuti | Accreditamento |  | 0 |  | 4 | Sì | 0%
| Obiettivi formativi e programma di massima | Programma e relatori |  | 3 |  | 1 | No | 0%
| Invito ai relatori e conferma | Programma e relatori |  | 5 |  | 1 | No | 0%
| Programma definitivo con gli orari | Programma e relatori |  | 1 |  | 6, 7 | No | 0%
| Curricula e liberatorie dei relatori | Programma e relatori |  | 1 |  | 7 | No | 0%
| Riunione con i relatori: scaletta, tempi, domande | Programma e relatori |  | 3 |  | 8 | No | 0%
| Domande per la verifica dell'apprendimento, se l'ente la chiede | Programma e relatori |  | 7 |  | 10 | No | 0%
| Presentazioni dei relatori ricevute e controllate | Programma e relatori |  | 5 |  | 10 | No | 0%
| Pagina d'iscrizione con l'informativa privacy | Promozione |  | 5 |  | 8 | No | 0%
| Annuncio agli iscritti e sul sito | Promozione |  | 2 |  | 5, 13 | No | 0%
| Segnalazione a ordini, associazioni e newsletter di settore | Promozione |  | 3 |  | 5 | No | 0%
| Post sui social con i relatori e il programma | Promozione |  | 9 |  | 5 | No | 0%
| Iscrizioni chiuse | Promozione |  | 0 |  | 14, 15, 16 | Sì | 0%
| Promemoria agli iscritti: una settimana, un giorno e un'ora prima | Promozione |  | 6 |  | 14 | No | 0%
| Piattaforma: stanza, registrazione e rilevazione delle presenze | Diretta |  | 4 |  | 2 | No | 0%
| Scaletta della diretta e ruoli | Diretta |  | 3 |  | 10 | No | 0%
| Prova tecnica con i relatori | Diretta |  | 2 |  | 19, 12 | No | 0%
| Diretta del webinar | Diretta |  | 1 |  | 21, 20, 17, 11 | No | 0%
| Webinar svolto | Diretta |  | 0 |  | 22 | Sì | 0%
| Presenze dalla piattaforma: chi ha diritto ai crediti | Attestati |  | 2 |  | 23 | No | 0%
| Esito delle verifiche dell'apprendimento | Attestati |  | 2 |  | 23 | No | 0%
| Registrazione e materiali agli iscritti | Attestati |  | 3 |  | 23 | No | 0%
| Questionario di gradimento e sintesi per i prossimi eventi | Attestati |  | 4 |  | 23 | No | 0%
| Crediti caricati sulla piattaforma dell'ente | Attestati |  | 2 |  | 24, 25 | No | 0%
| Attestati di partecipazione | Attestati |  | 2 |  | 24, 25 | No | 0%
| Crediti caricati e attestati inviati | Attestati |  | 0 |  | 28, 29, 26, 27 | Sì | 0%

## Registro
Registro dei rischi
Progetto | Webinar con crediti |  |  |  | Aperti | Critici | Alti | Revisioni scadute
Le celle bianche si compilano, quelle grigie si calcolano. Come si usa: foglio «Istruzioni».
Codice | Rischio | Causa, evento, effetto | Categoria | Owner | Probabilità (1–5) | Impatto (1–5) | Punteggio | Livello | Strategia | Piano di risposta | Task di risposta | Stato | Revisione | Revisione scaduta
| Accreditamento che non arriva in tempo | La domanda parte tardi o l'ente chiede integrazioni: il webinar si fa senza crediti, o si sposta dopo averlo annunciato. | Ente accreditante |  | 3 | 5 |  |  | Mitigare | Regole lette il primo giorno; domanda con l'anticipo massimo, non minimo; crediti annunciati solo ad accreditamento ottenuto. | Regole dell'ente che riconosce i crediti; Domanda di accreditamento con programma e relatori; Valutazione della domanda da parte dell'ente | Identificato
| Presenze non provate come chiede l'ente | La piattaforma non registra entrate e uscite, o gli iscritti si collegano con nomi irriconoscibili: i crediti non si possono assegnare. | Presenze |  | 3 | 4 |  |  | Mitigare | Piattaforma scelta sulle regole dell'ente e provata con il registro delle presenze; collegamento personale per ogni iscritto; regole dette nei promemoria e in apertura. | Piattaforma: stanza, registrazione e rilevazione delle presenze; Promemoria agli iscritti: una settimana, un giorno e un'ora prima; Presenze dalla piattaforma: chi ha diritto ai crediti | Identificato
| Relatore che non si collega | Connessione che cade, un imprevisto, un computer che non condivide lo schermo: un pezzo del programma accreditato salta. | Relatori |  | 2 | 4 |  |  | Mitigare | Prova tecnica con la stessa connessione; presentazioni anche nelle mani della regia; ordine degli interventi che si può invertire. | Prova tecnica con i relatori; Presentazioni dei relatori ricevute e controllate | Identificato
| Problemi tecnici durante la diretta | Audio che gracchia, piattaforma lenta con molti collegati, registrazione non partita. | Tecnica |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Una persona solo per la regia; limite di collegati della piattaforma controllato con le iscrizioni; registrazione anche in locale come copia. | Piattaforma: stanza, registrazione e rilevazione delle presenze; Diretta del webinar | Identificato
| Pochi iscritti | Promozione partita tardi o tema poco richiesto: il webinar si fa per poche persone, con lo stesso lavoro. | Iscrizioni |  | 3 | 3 |  |  | Mitigare | Tema scelto sulle richieste degli iscritti; segnalazione a ordini e associazioni vicine; relatori che condividono l'evento con i loro contatti. | Annuncio agli iscritti e sul sito; Segnalazione a ordini, associazioni e newsletter di settore; Post sui social con i relatori e il programma | Identificato
| Dati degli iscritti incompleti per i crediti | Codice fiscale sbagliato, ordine mancante, numero d'iscrizione assente: il caricamento si blocca e i crediti arrivano in ritardo. | Segreteria |  | 4 | 2 |  |  | Mitigare | Campi obbligatori e controllati nella pagina d'iscrizione; verifica dei dati il giorno prima della diretta, non dopo. | Pagina d'iscrizione con l'informativa privacy; Crediti caricati sulla piattaforma dell'ente | Identificato
Formulas:
Revisione scaduta = IF(AND([Webinar con crediti]<>"",ISNUMBER([Revisione]),[Stato]<>"Chiuso",[Stato]<>"Occorso",[Revisione]<TODAY()),"Scaduta","")

## Matrice
Matrice dei rischi aperti
Quanti rischi aperti (non chiusi né occorsi) cadono in ogni cella. Il colore è il livello: probabilità × impatto.
Probabilità ↓ · Impatto → | 1 Trascurabile | 2 Minore | 3 Moderato | 4 Grave | 5 Molto grave
5 Quasi certa
4 Probabile
3 Possibile
2 Improbabile
1 Rara
Livelli | Basso 1–4 | Medio 5–9 | Alto 10–14 | Critico 15–25

## Scale
Le scale
Esempi: adattali al progetto prima della prima riunione sui rischi, e non cambiarli a metà.
Probabilità | Nome | Quando la scegli
1 | Rara | Non è mai successo in progetti simili: meno di 1 caso su 10.
2 | Improbabile | È successo, ma raramente: da 1 a 3 casi su 10.
3 | Possibile | Succede in un progetto su tre o su due: da 3 a 5 casi su 10.
4 | Probabile | Succede più spesso di no: da 5 a 7 casi su 10.
5 | Quasi certa | Ci sono già i segnali: più di 7 casi su 10.
Impatto | Nome | Sui tempi | Sui costi | Sulla qualità e sul contratto
1 | Trascurabile | meno di 1 settimana | meno dell'1 % del budget | nessun effetto visibile al cliente
2 | Minore | 1–2 settimane | dall'1 al 5 % | ritocchi entro il collaudo
3 | Moderato | 2–4 settimane | dal 5 al 10 % | una consegna da rifare in parte
4 | Grave | 1–2 mesi | dal 10 al 20 % | una milestone contrattuale a rischio
5 | Molto grave | oltre 2 mesi | oltre il 20 % | penali, contenzioso o progetto fermo
Livello | Punteggio | Cosa fare (suggerimento)
Basso | 1–4 | Si accetta; si guarda alla revisione mensile.
Medio | 5–9 | Owner e data di revisione; si guarda ogni mese.
Alto | 10–14 | Piano di risposta con almeno un task; revisione ogni due settimane.
Critico | 15–25 | Risposta subito, task con scadenza, revisione ogni settimana; la direzione e il cliente lo sanno.

## Istruzioni
Webinar con crediti formativi: come si usa
Modello gratuito di KeenHour · keenhour.com · usalo e condividilo liberamente.
Il piano
Un webinar accreditato in otto settimane: regole dell'ente, domanda di accreditamento, relatori, iscrizioni, diretta con le presenze, crediti e attestati.
1. Scrivi nel «Giorno 0 del piano» (foglio «Piano», in alto) il giorno in cui parte il lavoro: le date di tutti i task si spostano da lì, in giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Le festività non si contano da sole: se una cade nel piano, sposta a mano i task di quel giorno, o aggiungile alla funzione GIORNO.LAVORATIVO. KeenHour le salta da sé, con quelle del tuo workspace.
3. «Dipende da» dice il N° dei task che devono finire prima. Una milestone ha durata 0 e «Sì» nella sua colonna.
4. Ogni settimana aggiorna «Completato»; quando il piano è approvato, copia le scadenze nella «Scadenza baseline» con «Incolla valori».
I rischi
Il registro parte con i rischi tipici di questo lavoro, tutti «Identificato» e senza owner: scegli chi li segue, rivedi probabilità e impatto per il tuo progetto, togli quelli che non ti riguardano.
Punteggio = probabilità × impatto, da 1 a 25, con i livelli di KeenHour: basso fino a 4, medio fino a 9, alto fino a 14, critico da 15.
In KeenHour
Con «Usa questo modello» lo stesso piano nasce in KeenHour come Space, con le date dal giorno che scegli, le dipendenze, i rischi, le pagine dei documenti e, se indichi il cliente, la commessa.
Per importare il piano in una lista che hai già, scarica il CSV dalla pagina del modello.